ΕΚΔΟΣΗ : 2

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ : 5-4-2005

# ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΔΠΥ)

| α/α | (αρ. στήλης) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ | ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ |  |  |  |
|  |  | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΠ) | Συμπληρώνεται ο κωδικός του ΕΠ στο οποίο έχει ενταχθεί η Πράξη, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα στο Παράρτημα. |
|  |  | ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | Συμπληρώνεται ο κωδικός του Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ στο οποίο έχει ενταχθεί η Πράξη (τριψήφιος αριθμός πχ. 001). |
|  |  | ΜΕΤΡΟ | Συμπληρώνεται ο κωδικός του Μέτρου του ΕΠ στο οποίο έχει ενταχθεί η Πράξη (τριψήφιος αριθμός πχ. 001). |
|  |  | ΥΠΟΜΕΤΡΟ | Συμπληρώνεται ο κωδικός του Υπομέτρου (εφόσον υπάρχει) του ΕΠ στο οποίο έχει ενταχθεί η Πράξη (τριψήφιος αριθμός πχ. 001). |
|  |  | ΠΡΑΞΗ | Συμπληρώνεται ο τίτλος και ο κωδικός της Πράξης, όπως αυτή αναγνωρίζεται στο ΕΠ. |
|  |  | ΥΠΟΕΡΓΟ | Συμπληρώνεται ο τίτλος και ο κωδικός του υποέργου, όπως αυτό αναγνωρίζεται στο ΕΠ. |
|  |  | Α/Α ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ | Καταγράφεται ο αύξων αριθμός του ΜΔΠΥ, που συμπληρώνεται για το συγκεκριμένο Υποέργο. |
|  |  | ΜΗΝΑΣ | Συμπληρώνεται ο μήνας αναφοράς του Μηνιαίου Δελτίου. |
|  |  | ΕΤΟΣ | Συμπληρώνεται το έτος αναφοράς του Μηνιαίου Δελτίου. |
|  |  | ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ | Καταγράφεται η ημερομηνία συμπλήρωσης του Μηνιαίου Δελτίου από τον Φορέα Υλοποίησης. |
|  |  | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ | Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του συντάξαντα το Μηνιαίο Δελτίο. |
|  |  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ | Συμπληρώνεται ο κωδικός ΟΠΣ (MIS) που παίρνει η Πράξη όταν καταχωρίζεται στο ΟΠΣ. |
| ### ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  |
|  | (1) | Α/Α | Συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός της εγγραφής παραστατικού στο Μηνιαίο Δελτίο. |
|  | (2) | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ | Συμπληρώνεται ο κωδικός του είδους του παραστατικού του Αναδόχου: - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (κωδ. 1) - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (κωδ. 2) - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (κωδ. 6) - ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (κωδ. 7) - ΛΟΙΠΑ (κωδ. 9) - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (κωδ. 10) Στην περίπτωση πιστωτικού τιμολογίου, το αντίστοιχο ποσό πρέπει να συμπληρωθεί με αρνητικό πρόσημο. |
|  | (3) | ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ | Συμπληρώνεται ο αριθμός του παραστατικού του Αναδόχου (Γράμμα/Αριθμός/Έτος) |
|  | (4) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | Συμπληρώνεται η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού του Αναδόχου. |
|  | (5) | ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) | Συμπληρώνεται το ποσό του παραστατικού του αναδόχου (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, είτε αυτός είναι επιλέξιμος είτε όχι). |
| ### ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) |  |  |  |
|  | (6) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Συμπληρώνεται η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού του Τελικού Δικαιούχου. |
|  | (7) | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ | Συμπληρώνεται ο κωδικός του είδους του παραστατικού του Τελικού Δικαιούχου: - ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗ (κωδ. 1) - ΕΝΤΑΛΜΑ (κωδ. 2) - ΕΜΒΑΣΜΑ (κωδ. 3) - ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (κωδ. 4) - ΕΜΒΑΣΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (κωδ. 5) - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (κωδ. 6) - ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (κωδ. 7) - ΛΟΙΠΑ (κωδ. 9) - ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (κωδ. 10) |
|  | (8) | ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ | Συμπληρώνεται ο αριθμός παραστατικού του Τελικού Δικαιούχου. |
|  | (9) | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Συμπληρώνεται το συνολικό ποσό που αναγράφεται στο παραστατικό του Τελικού Δικαιούχου, (βλ. σημ. 1). |
|  | (10) | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Συμπληρώνεται το ποσό του παραστατικού του Τελικού Δικαιούχου, που αντιστοιχεί στο καθαρό ποσό του παραστατικού Αναδόχου το οποίο πληρώνει. |
|  | (11) | ΦΠΑ | Συμπληρώνεται το ποσό του παραστατικού του Τελικού Δικαιούχου που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ του παραστατικού Αναδόχου το οποίο πληρώνει. Το ποσό πρέπει να συμπληρώνεται πάντα ανεξάρτητα αν ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος ή όχι. |
|  | (12) | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Συμπληρώνεται το επιλέξιμο ποσό του παραστατικού του Τελικού Δικαιούχου. |
|  | (13) | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Συμπληρώνεται η αιτιολογία πληρωμής, π.χ. Προκαταβολή, 1ος Λογαριασμός κλπ. |
| ### ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |
|  | (14) | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | Συμπληρώνεται η αντίστοιχη επιλέξιμη δαπάνη από το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών του υποέργου που έχουν καταγραφεί στο Τεχνικό Δελτίο. |
|  | (15) | ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | Συμπληρώνεται το ποσό του παραστατικού που αντιστοιχεί στην επιλέξιμη δαπάνη που έχει συμπληρωθεί στη στήλη 14, (βλ. παράδειγμα 1). |
|  | (16) | ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Δ ή Ιδ.) | Συμπληρώνεται «Δ» όταν πρόκειται για Δημόσια Δαπάνη ή «Ιδ.» όταν πρόκειται για δαπάνη Ιδιωτικής συμμετοχής. |
|  | (17) | ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΜΔΠΥ | Συμπληρώνεται ο Α/Α του ΜΔΠΥ το οποίο τροποποιείται με την υποβολή του παρόντος ΜΔΠΥ. |
|  |  | ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ΑΦΜ, ΔOY | Συμπληρώνεται η επωνυμία, το ΑΦΜ και η ΔΟΥ του αναδόχου της νομικής δέσμευσης του υποέργου. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός αναδόχων στη νομική δέσμευση του υποέργου τότε η συμπλήρωση των πληρωμών τους γίνεται όπως στο παράδειγμα 2. |

Σημείωση:    Οι κωδικοί παραστατικών 6 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και 7 ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  (και για τον ανάδοχο και για τον Τελικό Δικαιούχο) χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που θέλουμε να τροποποιήσουμε λανθασμένες εγγραφές προηγούμενων μηνιαίων.

Παράδειγμα 1 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΤΑΝ Ο ΦΠΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ

Στην περίπτωση που ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος το Μηνιαίο Δελτίο συμπληρώνεται ως εξής:

|  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  |  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡ/ΚΟΥ |  | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤ. | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΤΗΓ. ΕΠΙΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Δ ή Ιδ) | ΤΡΟΠ. ΜΔΠΥ |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ : « ΑΝΑΔΟΧΟΣ » ΑΦΜ : 999999999 ΔΟΥ : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Α/22/05 |  | 12/05/05 | 1190,00 | 20/05/05 | 1 | Σ1784 | 1000,00 | 1000,00 | 190,00 | 1000,00 | 1ος λογ/σμός | Γ11.00 | 1000,00 | Δ |  |

Παράδειγμα 2 : ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Στην περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός αναδόχων στη νομική δέσμευση του υποέργου τότε το Μηνιαίο Δελτίο έχει την παρακάτω μορφή.

|  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  |  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡ/ΚΟΥ |  | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤ. | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΤΗΓ. ΕΠΙΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Δ ή Ιδ) | ΤΡΟΠ. ΜΔΠΥ |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ : « ΑΝΑΔΟΧΟΣ 1» ΑΦΜ : 999999990 ΔΟΥ : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ : « ΑΝΑΔΟΧΟΣ 2» ΑΦΜ : 999999991 ΔΟΥ : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Παράδειγμα 3 : ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΥΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Στην περίπτωση όπου παραστατικό Τ.Δ. έχει εκδοθεί για την πληρωμή δύο επιλέξιμων δαπανών υποέργου, της Γ11.00 «Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων» και της Γ11.02 «Λοιπά Τεχνικά Έργα» στις οποίες αναλογούν ποσά 70,00 € και 30,00 € αντίστοιχα, τότε για την πρώτη εγγραφή θα συμπληρωθεί στη στήλη (15) «Επιλέξιμο ποσό ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης» το ποσό των 70,00 € ενώ στη δεύτερη εγγραφή το ποσό των 30,00 €. Στη στήλη «Συνολικό επιλέξιμο ποσό πληρωμής» (12) και στις δύο εγγραφές θα συμπληρωθεί το ποσό των 100,00 €.

|  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |  | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤ. | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΤΗΓ. ΕΠΙΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Δ ή Ιδ) | ΤΡΟΠ. ΜΔΠΥ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |  | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ : « ΑΝΑΔΟΧΟΣ » ΑΦΜ : 999999999 ΔΟΥ : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Α/12/04 | 12/04/05 | 100,00 |  | 20/04/05 | 1 | Σ1584 | 100,00 | 84,03 | 15,97 | 100,00 | 1ος λογ/σμός | Γ11.00 | 70,00 | Δ |  |
| 2 | >> | >> | >> | >> |  | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | Γ11.02 | 30,00 | >> |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Παράδειγμα 4 : ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟ ΔΥΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ Τ.Δ.

Στην περίπτωση όπου δύο παραστατικά του Τ.Δ. με ποσά 100,00 € και 50,00 € έχουν εκδοθεί για την πληρωμή ενός παραστατικού αναδόχου ποσού 150,00 € τότε η συμπλήρωση του μηνιαίου γίνεται ως εξής:

|  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡ/ΟΥ | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤ. | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΤΗΓ. ΕΠΙΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Δ ή Ιδ) | ΤΡΟΠ. ΜΔΠΥ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΑΝΑΔΟΧΟΣ » ΑΦΜ : 999999999 ΔΟΥ : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Β/34/05 | 14/04/05 | 150,00 | 25/04/05 | 1 | Ο13251 | 100,00 | 84,03 | 15,97 | 100,00 | 1ος λογ/σμός | Γ11.00 | 100,00 | Δ |  |
| 2 | >> | >> | >> | >> | 28/04/05 | 1 | Ξ3241 | 50,00 | 42,02 | 7,98 | 50,00 | 2ος λογ/σμός | Γ11.02 | 50,00 | Δ |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Παράδειγμα 5 : ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΥΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟ ΔΥΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ Τ.Δ.

Δύο παραστατικά του Τ.Δ. με ποσά 100,00 € και 50,00 € έχουν εκδοθεί για την πληρωμή δύο παραστατικών αναδόχου ποσών 70,00 € και 80,00 € τα οποία αντιστοιχούν σε δύο επιλέξιμες δαπάνες του υποέργου. Συγκεκριμένα το παραστατικό των 70,00 € περιλαμβάνει εργασίες της Γ11.00 ύψους 45,00 € και της Γ11.02 ύψους 25,00 €, ενώ το παραστατικό των 80,00 € περιλαμβάνει εργασίες της Γ11.00 ύψους 45,00 € (30,00 € + 15,00 €) και της Γ11.02 ύψους 35,00 €. Η συμπλήρωση του μηνιαίου γίνεται ως εξής:

|  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  |  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡ/ΟΥ | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ |  | ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |  | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤ. | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΤΗΓ. ΕΠΙΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Δ ή Ιδ) | ΤΡΟΠ. ΜΔΠΥ |
| (1) | (2) | (3) | (4) |  | (5) | (6) |  | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ : « ΑΝΑΔΟΧΟΣ » ΑΦΜ : 999999999 ΔΟΥ : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Γ/67/05 | 05/04/05 | 70,00 |  |  | 20/04/05 | 1 | Σ2466 | 100,00 | 84,03 | 15,97 | 100,00 | 1ος λογ/σμός | Γ11.00 | 45,00 | Δ |  |
| 2 | >> | >> | >> | >> |  |  | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | Γ11.02 | 25,00 | Δ |  |
| 3 | 2 | Δ/87/05 | 15/04/05 | 80,00 |  |  | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | Γ11.00 | 30,00 | Δ |  |
| 4 | >> | >> | >> | >> |  |  | 25/04/05 | 1 | Χ5899 | 50,00 | 42,02 | 7,98 | 50,00 | 2ος λογ/σμός | Γ11.00 | 15,00 | Δ |  |
| 5 | >> | >> | >> | >> |  |  | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | Γ11.02 | 35,00 | Δ |  |

Παράδειγμα 6 :  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Στην περίπτωση υποέργων Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Επιχειρήσεων μέσω αναπτυξιακού νόμου, επιδοτήσεις ΜΜΕ, απασχόλησης, γεωργικών ενισχύσεων κλπ) είναι απαραίτητο να συμπληρώνεται από τους αρμόδιους φορείς στα αντίστοιχα μηνιαία και η ιδιωτική συμμετοχή της οποίας έχει πιστοποιηθεί η καταβολή. Ως παραστατικό Αναδόχου μπορεί να συμπληρώνεται (τόσο στην καταγραφή της Δημόσιας δαπάνης όσο και της ιδιωτικής) το σχετικό έγγραφο του Φορέα ή της Υπηρεσίας που χορηγεί τις ενισχύσεις (Τελικός Δικαιούχος) το οποίο πιστοποιεί το εγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο της περιόδου αναφοράς του Μηνιαίου Δελτίου. Το ίδιο αυτό παραστατικό μπορεί να συμπληρωθεί και ως παραστατικό του Τελικού Δικαιούχου για την καταγραφή της Ιδιωτικής Δαπάνης.

Στον παρακάτω πίνακα έχει συμπληρωθεί ενδεικτικά παράδειγμα πληρωμής υποέργου ενίσχυσης επιχείρησης με Ιδιωτική συμμετοχή 60%, για την οποία έχει εκδοθεί επιταγή για την καταβολή της Δημόσιας συμμετοχής (Επιχορήγηση 40% π.χ. Επιλέξιμη δαπάνη Γ64.06) που αντιστοιχεί σε εγκεκριμένη πιστοποίηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1564/20/04/04 ποσού 100,00 €.

|  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  |  |  |  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) |  |  |  |  |  |  | ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡ/ΟΥ |  | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) |  | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤ. | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΤΗΓ. ΕΠΙΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Δ ή Ιδ) | ΤΡΟΠ. ΜΔΠΥ |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |  | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» ΑΦΜ : 999999999 ΔΟΥ : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9 | 1564/20/04/04 |  | 20/04/04 | 100,00 | 25/04/04 |  | 1 | Σ13251 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 1η πιστοποίηση | Γ64.06 | 40,00 | Δ |  |
| 2 | >> | >> |  | >> | >> | >> |  | 9 | 1564/20/04/04 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | >> | Γ1000 | 60,00 | Ιδ. |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Παράδειγμα 7 : ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Στο παρακάτω μηνιαίο έχει καταγραφεί η κατάπτωση εγγυητικής επιστολής αναδόχου αρ. πρωτ. 12345, η είσπραξη της οποίας από Τελικό Δικαιούχο πιστοποιείται με το εισπρακτικό παραστατικό Κ/44/05, δηλαδή δεν συμψηφίζεται με επόμενη πληρωμή. Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε έκτακτο έσοδο (εγγυητική επιστολή, πιστωτικό τιμολόγιο κλπ) πρέπει να καταγράφεται σε όλες τις στήλες με αρνητικό πρόσημο.

|  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  |  |  |  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) |  |  |  |  |  |  | ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡ/ΟΥ |  | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) |  | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤ. | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΤΗΓ. ΕΠΙΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Δ ή Ιδ) | ΤΡΟΠ. ΜΔΠΥ |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |  | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΑΝΑΔΟΧΟΣ 1» ΑΦΜ : 999999999 ΔΟΥ : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9 | 12345 |  | 20/04/05 | -50,00 | 25/04/05 |  | 9 | Κ/44/04 | -50,00 | -42,02 | -7,98 | -50,00 | Κατάπτωση εγγ. επιστολής | Γ11.00 | -50,00 | Δ |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Παράδειγμα 8 : ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Στο παρακάτω μηνιαίο έχουν καταγραφεί οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια ενός υποέργου μιας πράξης με επιλεξιμότητα από τον 4ο του 2005, ενώ η ένταξη της πράξης στο Ε.Π. έγινε τον 7ο του 2005.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

|  | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 10/09/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ: «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΜΕΤΡΟ : 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΚΩΔ. ΟΠΣ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΥΠΟΜΕΤΡΟ : *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΠΡΑΞΗ : «ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Α/Α ΜΗΝΙΑΙΟΥ : : 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΜΗΝΑΣ : 08 ΕΤΟΣ: 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  |  |  |  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡ/ΟΥ |  | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) |  | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤ. | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |  | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΤΗΓ. ΕΠΙΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Δ ή Ιδ) | ΤΡΟΠ. ΜΔΠΥ |  |
| (1) |  | (2) |  | (3) | (4) | (5) |  | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |  |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΑΝΑΔΟΧΟΣ 1» ΑΦΜ : 999999999 ΔΟΥ : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | Α/512/05 |  | 12/04/05 | 100,00 | 20/14/05 |  | 1 | Σ15845 | 100,00 | 84,03 |  | 15,97 | 100,00 | 1ος λογ/σμός | Γ11.00 | 100,00 | Δ |  |  |
| 2 |  | 1 | Β/621/05 |  | 15/04/05 | 200,00 | 05/05/05 |  | 1 | Τ34625 | 200,00 | 168,07 |  | 31,93 | 200.00 | 2ος λογ/σμός | Γ11.00 | 200.00 | Δ |  |  |
| 3 |  | 1 | Γ/101/05 |  | 12/07/05 | 50,00 | 20/08/05 |  | 1 | Γ1234 | 50,00 | 42,02 |  | 7,98 | 50,00 | 3ος λογ/σμός | Γ11.00 | 50,00 | Δ |  |  |
| 4 |  | 1 | Δ/254/05 |  | 15/07/05 | 100,00 | 25/08/05 |  | 1 | Κ6654 | 100,00 | 84,03 |  | 15,97 | 100,00 | 4ος λογ/σμός | Γ11.00 | 100,00 | Δ |  |  |

Παράδειγμα 9 : ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Στην περίπτωση εργολαβίας η οποία προβλέπει πληρωμή προκαταβολής του αναδόχου (χωρίς τιμολόγηση) και σταδιακή απόσβεσή της κατά την εξόφληση των λογαριασμών του έργου, η προκαταβολή θα καταχωρείται κανονικά συσχετισμένη με την απλή απόδειξη παραλαβής του εργολάβου. Κατά την πληρωμή των λογαριασμών, τα τιμολόγια θα συσχετίζονται με τις αντίστοιχες επιταγές μόνο κατά το ποσό που εξοφλείται από αυτές, ενώ το ποσό της απόσβεσης της προκαταβολής που περιλαμβάνεται στα τιμολόγια αυτά μένει ασυσχέτιστο αφού έχει ήδη γίνει ο συσχετισμός της απόδειξης.

Στο παρακάτω παράδειγμα έχει καταγραφεί πληρωμή προκαταβολής 100,00 € η οποία συσχετίζεται με απόδειξη του αναδόχου στην πρώτη εγγραφή. Στις επόμενες εγγραφές από τα τιμολόγια του αναδόχου έχει παρακρατηθεί απόσβεση προκαταβολής 10% από το καθένα.

|  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  |  |  |  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) |  |  |  |  |  |  | ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡ/ΟΥ |  | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) |  | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤ. | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΤΗΓ. ΕΠΙΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Δ ή Ιδ) | ΤΡΟΠ. ΜΔΠΥ |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |  | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΑΝΑΔΟΧΟΣ 1» ΑΦΜ : 999999999 ΔΟΥ : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9 | Απόδειξη 15 |  | 12/11/04 | 100,00 | 12/11/04 |  | 1 | Σ15845 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Προκαταβολή | Γ11.00 | 100,00 | Δ |  |
| 2 | 1 | Α/62/05 |  | 15/05/05 | 200,00 | 05/06/05 |  | 1 | Τ34625 | 180,00 | 151,26 | 28,74 | 180.00 | 2ος λογ/σμός | Γ11.00 | 180.00 | Δ |  |
| 3 | 1 | Α/101/05 |  | 02/06/05 | 50,00 | 20/06/05 |  | 1 | Γ1234 | 45,00 | 37,82 | 7,18 | 45,00 | 2ος λογ/σμός | Γ11.00 | 45,00 | Δ |  |

Παράδειγμα 10 : ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Στο παρακάτω παράδειγμα έχει καταγραφεί παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την οποία εκδόθηκε το Γραμμάτιο Παρακατάθεσης 4778/05-12-03 για τη συντέλεση απαλλοτρίωσης έργου στη Χαλκίδα με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 800,00 €.

|  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  |  |  |  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) |  |  |  |  |  |  | ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡ/ΟΥ |  | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) |  | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤ. | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΤΗΓ. ΕΠΙΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Δ ή Ιδ) | ΤΡΟΠ. ΜΔΠΥ |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |  | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» ΑΦΜ : 090016565 ΔΟΥ : Δ’ ΑΘΗΝΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9 | 4778/03 |  | 12/12/03 | 1000,00 | 12/12/03 |  | 1 | 503455 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 800,00 | Παρακατάθεση απαλλοτρίωσης αρ. 35241 στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας | Γ10.00.02 | 800,00 | Δ |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Παράδειγμα 11 : ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Στο παρακάτω παράδειγμα έχουν καταγραφεί οι δαπάνες του Τελικού Δικαιούχου που εκτελεί υποέργο με ίδια μέσα και για το οποίο υποβάλλει εκτυπωτική κατάσταση της μηνιαίας κίνησης της λογιστικής μερίδας του με κωδικό 6543/45/03/02.

|  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  |  |  |  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) |  |  |  |  |  |  | ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡ/ΟΥ |  | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) |  | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤ. | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΤΗΓ. ΕΠΙΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Δ ή Ιδ) | ΤΡΟΠ. ΜΔΠΥ |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |  | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» ΑΦΜ : 999999999 ΔΟΥ : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9 | 6543/45/ 03/02 |  | 20/04/04 | 1000,00 | 20/04/04 |  | 9 | 6543/45/ 03/02 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | Αναλυτική κατάσταση δαπανών Μαρτίου 2004 | Γ60 | 350,00 | Δ |  |
| 2 | » | » |  | » | » | » |  | » | » | » | » | » | » | » | Γ64 | 650,00 | Δ |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Παράδειγμα 12 : ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Παρακάτω παρουσιάζεται το αρχικό μηνιαίο δελτίο παρακολούθησης ενός υποέργου και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δελτία που συμπληρώνονται σε διόρθωση του αρχικού ΜΔΠΥ. Σε κάθε περίπτωση οι διορθώσεις και οι ακυρώσεις καταχωρίζονται ως νέες εγγραφές (αντιλογισμοί) ΜΔΠΥ του τρέχοντος μήνα.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 01 |  |  |  |  |  |  |  |  | ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 15/05/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 001 |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ: «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΤΡΟ : 001 |  |  |  |  |  |  |  |  | ΚΩΔ. ΟΠΣ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΥΠΟΜΕΤΡΟ : *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΡΑΞΗ : «ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α ΜΗΝΙΑΙΟΥ : : 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΗΝΑΣ : 04 ΕΤΟΣ: 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| Α/Α | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡ/ΟΥ | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤ. | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |  | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΤΗΓ. ΕΠΙΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Δ ή Ιδ) | ΤΡΟΠ. ΜΔΠΥ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΑΝΑΔΟΧΟΣ » ΑΦΜ : 999999999 ΔΟΥ : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Β/34/05 | 01/04/05 | 800,00 | 25/04/05 | 1 | Ο13251 | 800,00 |  | 672,27 | 127,73 | 800,00 | 1ος λογ/σμός | Γ11.00 | 800,00 | Δ |  |

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1Η : Διόρθωση του αρχικού δελτίου αν έχει γίνει λάθος ο αριθμός ή το είδος παραστατικού. Σε αυτή τη περίπτωση καταχωρούνται σε επόμενο μηνιαίο δύο εγγραφές. Μια εγγραφή που περιλαμβάνει τα παραστατικά (αναδόχου και Τελικού Δικαιούχου) με κωδικό 7 (Ακύρωση) και αριθμό τον καταχωρημένο ήδη στο ΟΠΣ και δεύτερη εγγραφή με τα ορθά στοιχεία. Στο παρακάτω μηνιαίο φαίνεται η διαδικασία διόρθωσης αριθμού παραστατικού (λανθασμένη καταχώριση του αριθμού επιταγής).

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 15/06/05 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ: «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ» |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΤΡΟ : 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΚΩΔ. ΟΠΣ : |  |  |  |  |  |  |  |
| ΥΠΟΜΕΤΡΟ : *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΡΑΞΗ : «ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α ΜΗΝΙΑΙΟΥ : : 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΗΝΑΣ : 05 ΕΤΟΣ: 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| Α/Α | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡ/ΟΥ | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤ. | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |  | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΤΗΓ. ΕΠΙΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Δ ή Ιδ) | ΤΡΟΠ. ΜΔΠΥ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΑΝΑΔΟΧΟΣ » ΑΦΜ : 999999999 ΔΟΥ : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 | Β/34/05 | 01/04/05 | -800,00 | 25/04/05 | 7 | Ο13251 | -800,00 | -672,27 |  | -127,73 | -800,00 | Ακύρωση | Γ11.00 | -800,00 | Δ | 1 |
| 2 | 6 | Β/34/05 | 01/04/05 | 800,00 | 25/04/05 | 1 | Ο13253 | 800,00 | 672,27 |  | 127,73 | 800,00 | Διόρθωση αριθ. παρ/κου | Γ11.02 | 800,00 | Δ | 1 |

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2Η : Διόρθωση του αρχικού δελτίου αν έχει γίνει λάθος σε ποσό. Σε αυτή τη περίπτωση καταχωρούνται σε επόμενο μηνιαίο δύο εγγραφές. Μια εγγραφή που περιλαμβάνει τα παραστατικά (αναδόχου και Τελικού Δικαιούχου) με κωδικό 7 (Ακύρωση) και αριθμό τον καταχωρημένο ήδη στο ΟΠΣ και δεύτερη εγγραφή με τα ορθά στοιχεία και με κωδικό παραστατικού 6. Στο παρακάτω μηνιαίο φαίνεται η διαδικασία διόρθωσης ποσού.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 15/06/05 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ: «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ» |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΤΡΟ : 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΚΩΔ. ΟΠΣ : |  |  |  |  |  |  |  |
| ΥΠΟΜΕΤΡΟ : *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΡΑΞΗ : «ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α ΜΗΝΙΑΙΟΥ : : 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΗΝΑΣ : 05 ΕΤΟΣ: 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| Α/Α | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡ/ΟΥ | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤ. | ΑΡΙΘ. ΠΑΡ/ΚΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |  | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΚΑΤΗΓ. ΕΠΙΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Δ ή Ιδ) | ΤΡΟΠ. ΜΔΠΥ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΑΝΑΔΟΧΟΣ » ΑΦΜ : 999999999 ΔΟΥ : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 | Β/34/05 | 01/04/05 | -800,00 | 25/04/05 | 7 | Ο13251 | -800,00 | -672,27 |  | -127,73 | -800,00 | Ακύρωση | Γ11.00 | -800,00 | Δ | 1 |
| 2 | 6 | Β/34/05 | 01/04/05 | 1190,00 | 25/04/05 | 6 | Ο13251 | 1190,00 | 1000,00 |  | 190,00 | 1190,00 | Διόρθωση ποσού | Γ11.02 | 1190,00 | Δ | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |