| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ |
| --- | --- |

# ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009

#### Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

‘ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III

2 0 0 0  -  2 0 0 6

ΑΘΗΝΑ

Νοέμβριος 2010

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

0.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	- 2 -

1.	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (κατα το ετοσ 2009)	- 5 -

2.	ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ	- 6 -

3.	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	- 42 -

4.	ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	- 46 -

5.	ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ και συντονισμοσ διαρθρωτικών παρεμβάσεων	- 66 -

6.	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ	- 67 -

# 0.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ

## 0.1.	 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

### 0.1.1		Το Αρχικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000-2006 (ΕΠ – ΟΑΛΑΑ) εγκρίθηκε στις 19/03/2001, με την υπ’ αριθμ. C(2001) 534 απόφαση της Ε. Επιτροπής. Τον Ιούλιο του 2001, με την υπ’ αριθμ. C(2001) / 2010 / 26-07-01 απόφαση της Ε.Ε., τροποποιήθηκε το χρηματοδοτικό σχέδιο του Ε.Π. –Ο.Α.Λ.Α.Α. όπως και των υπολοίπων Προγραμμάτων του Γ΄Κ.Π.Σ., λόγω της ανακατανομής των πόρων του έτους 2000 στα επόμενα χρόνια.

Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Σ.Π.) και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 15/06/2001. Οι χρηματοδοτικοί πίνακες του Σ.Π. προσαρμόσθηκαν στο εγκριθέν, με την C(2001)/2010/26-07-01 απόφαση της Ε.Ε., χρηματοδοτικό σχήμα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. Η έκδοση αυτή του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, η οποία έγινε αποδεκτή και από την Ε.Ε. (έγγραφο DG REGIO 110487/29-10-2001) απεστάλη στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης τον Νοέμβριο του 2001 (Έγγραφο Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1267/16-11-2001).

### 0.1.2 Αναθεωρήσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το Δεκέμβριο του 2004 εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 1260/99, η 1η Αναθεώρηση του ΚΠΣ ΙΙΙ με την υπ’ αριθμ. C(2004)2412/3-12-2004 Απόφαση της Ε.Ε. και στη συνέχεια η 1η Αναθεώρηση του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., με την υπ’αριθμ. Ε(2004) 5674/23-12-2004 Απόφαση της Ε.Ε.

Το Δεκέμβριο του 2005 εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 1260/99, η 2η Αναθεώρηση του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., με την υπ’αριθμ. Ε(2005) 5912/22-12-2005 Απόφαση της Ε.Ε.

Το Δεκέμβριο του 2006 εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 1260/99, η 3η Αναθεώρηση του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., με την υπ’αριθμ. C/2006/6421/7-12-2006 Απόφαση της Ε.Ε.

Τον Ιανουάριο του 2009 εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 1260/99, η 4η Αναθεώρηση του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., με την υπ’αριθμ. C/2009/114/20-01-2009 Απόφαση της Ε.Ε.

Αναλυτικότερα στοιχεία που αφορούν στο αντικείμενο των αναθεωρήσεων  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ο.Α.Λ.Α.Α. δίνονται στην ενότητα 1.2 του κεφαλαίου 1 της τελικής έκθεσης εκτέλεσης του Προγράμματος.

### Η ταυτότητα του εγκεκριμένου Προγράμματος (μετά την 4η Αναθεώρησή του)

Τα χρηματοδοτικά στοιχεία του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» (Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.), μετά την τελική 4η Αναθεώρησή του, είναι τα εξής:

| Συνολικός Προϋπολογισμός | 9.302.558.366 |
| --- | --- |
| Δημόσια Δαπάνη | 6.306.062.675 |
| Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.) | 3.519.500.470 |
| Εθνική Συμμετοχή | 2.786.562.205 |
| Ιδιωτική Συμμετοχή | 2.996.495.691 |

### Στο Παράρτημα Ι της τελικής έκθεσης εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος επισυνάπτονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες (πίνακες Ι.1 έως Ι.5 ) όπως διαμορφώθηκαν βάσει της εκάστοτε τροποποίησης της απόφασης έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

### 0.1.4	Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

- Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. συγκροτήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) υπ’ αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. οικ. 122/18-04-2001 (ΦΕΚ 910 Β’/16-7-2001) «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000 – 2006».

Η 1η τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης έγινε με την Κ.Υ.Α. υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2373/26-2-2002 (ΦΕΚ 902/Β’/17-07-02) προκειμένου να προστεθούν στη σύνθεση της τρία (3) νέα μέλη.

Η 2η τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης έγινε με την Κ.Υ.Α., υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3203/31-12-2003 (Φ.Ε.Κ. 12/Τεύχος Β’/12-01-2004), με την οποία  προστέθηκαν στην Επιτροπή δύο (2) νέα μέλη.

Η 3η τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης έγινε με την υπ’αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.5823/5-9-2008 (ΦΕΚ 2042/Β’/3-10-2008) και κατέστη επιβεβλημένη ως εκ της ίδρυσης των ΕΥΔΕ Παραχωρήσεων και των σχετικών αναδιαρθρώσεων αρμοδιοτήτων που επέφεραν.

Η συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης έλαβε χώρα στις 15/06/01, της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 11/07/2002, της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 28/11/2003,  της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 10/12/2004, της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 2/12/2005, της 6ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 26/2/2007 και της 7ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 19/05/2009.

- Η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.) του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. υπάγεται απ΄ ευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του τέως Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (νυν ΥΠ. ΥΠΟΜΕΔΙ). Η σύσταση της Δ.Α. έγινε με την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/10/68/Φ.8/27-12-2000 (Φ.Ε.Κ. 2Β΄/04-01-2001) «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη». Στη συνέχεια η σύσταση τροποποιήθηκε με τις εξής νομοθετικές πράξεις:

- Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/03/49/Φ.8/25-09-01 (ΦΕΚ 1266/Β΄/01-10-2001) με την οποία γίνονται αλλαγές στο προσωπικό της Δ.Α. κατά Κατηγορία Εκπαίδευσης.

- Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/09/68/Φ.8/31-07-2003 (ΦΕΚ 1137/Β΄/11-08-2003) με την οποία αυξάνονται κατά πέντε (5) τα άτομα του προσωπικού της Δ.Α., στην Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

- Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/08/97/Φ.8/16-06-2005 (ΦΕΚ 915/Β΄/05-07-2005) με την οποία διαμορφώνεται ο συνολικός αριθμός των στελεχών της Δ.Α. σε πενήντα (50).

- Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/117/6/Φ.8/25-08-2006 (ΦΕΚ 1438/Β/ 02-10-2006) με την οποία διαμορφώνεται ο συνολικός αριθμός των στελεχών της Δ.Α. σε εξήντα πέντε (65).

- Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/24/9/Φ.8/02-03-2007 (ΦΕΚ 375/Β/19-03-2007) με την οποία διαμορφώνεται ο συνολικός αριθμός των στελεχών της Δ.Α. σε ενενήντα (90).

Τέλος, βάσει του άρθρου 5 του Νόμου 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και την ΚΥΑ με αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ765/11-2-2008 (ΦΕΚ 641Β/10-4-2008) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας.

# ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (κατα το ετοσ 2009)

## 1.1	ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (4Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

### Οι κύριες μεταβολές της 4ης Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, παρουσιάζονται στην ενότητα 1.2 του κεφαλαίου 1 της τελικής έκθεσης εκτέλεσης του Προγράμματος.

## 1.2	ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ σε Νομοθετικές Διατάξεις ΜΕΧΡΙ το 2009

Το κυριότερο νομοθετικό έργο (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, κοινοτικοί κανονισμοί, κοινοτικές οδηγίες και εγκύκλιοι του ΥΠΕΧΩΔΕ) που έχει τεθεί σε ισχύ μέχρι το 2009 παρατίθεται στην υποενότητα 5.3.1 (Α. Δημόσιες συμβάσεις) του κεφαλαίου 5 της τελικής έκθεσης εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

# 2.	ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

## 2.1	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

### 2.1.1	Υλοποίηση του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ενεργοποίηση Μέτρων / Αποστολή προσκλήσεων

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» (Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.), μετά την τελική 4η Αναθεώρησή του, περιλαμβάνει 26 Μέτρα.

Από αυτά:

- το Μέτρο 1.3 καταργήθηκε στην 1η Αναθεώρηση του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., λόγω χρηματοδότησης του σχετικού έργου της Παράκαμψης Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ

- το Μέτρο 3.3. καταργήθηκε στην 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος, δεδομένου ότι το έργο μετά από σχετικό έλεγχο της ΕΔΕΛ χρηματοδοτήθηκε από αμιγώς εθνικούς πόρους.

Όλα τα Μέτρα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. ενεργοποιήθηκαν μέσα στη χρονική περίοδο επιλεξιμότητας του Προγράμματος (από 1/1/2000 έως 31/12/2009).

Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 (παρατίθεται στην συνέχεια στην Ενότητα 2.1.3, (σελ. 25)) εμφανίζονται τα στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Μέτρο.

Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης / Ένταξη πράξεων

Εκδόθηκαν έως 31/12/2009 Αποφάσεις Ένταξης για 182 έργα, με συνολική προγραμματική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 6.694.995.135,42 Ευρώ, τα οποία καλύπτουν το 106,17% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π.–Ο.Α.Λ.Α.Α..

Eάν ληφθεί υπόψη και η Ιδιωτική Συμμετοχή των έργων για τα οποία έχουν εκδοθεί οι προναφερόμενες Αποφάσεις Ένταξης  τότε ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 9.023.465.255,18 Ευρώ και αντιστοιχεί στο 97% του συνόλου του Προγράμματος.

Σημειώνεται ότι η προναφερόμενη υπερδέσμευση στο Πρόγραμμα έχει γίνει βάσει της δυνατότητας που δόθηκε με τις Οδηγίες για τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τα έτη 2007 και 2008, οι οποίες απεστάλησαν στις Διαχειριστικές Αρχές με το με Α.Π. 15585/ΕΥΣ 2053/4-4-2007 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ.

Κατά την προβλεπόμενη διαδικασία «κλεισίματος» του Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που απεστάλησαν στις Διαχειριστικές Αρχές με το με Α.Π. 17205/ΕΥΣ 2512/1-4-2009 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ, η προναφερόμενη υπερδέσμευση αντιμετωπίζεται με την κατηγοριοποίηση και αντιμετώπιση των ενταγμένων στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. έργων:

- είτε ως έργα που ολοκληρώθηκαν και λειτουργούν, των οποίων οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες έως 31/12/2009,

- είτε ως έργα «γέφυρες» των οποίων οι υπολειπόμενες επιλέξιμες δαπάνες θα χρεωθούν σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, μετά τη διάκριση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Ε.Π. Γ’ ΚΠΣ και Ε.Π. του ΕΣΠΑ.

- είτε ως έργα ημιτελή ή μη λειτουργικά κατά το κλείσιμο, των οποίων οι δαπάνες από 1/1/2010 και μέχρι την ολοκλήρωσή τους θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, εφόσον διασφαλίζεται η ολοκλήρωσή τους εντός των προβλεπόμενων από τους Κανονισμούς χρονικών ορίων είτε ως έργα/υποέργα προγραμματικά τα οποία δεν συμβασιοποιήθηκαν έως 31/12/2009 που απεντάσσονται από το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α..

- είτε ως έργα που δεν είχαν νομικές δεσμέυσεις μέχρι 31/12/2009 και επομένως απαντάσσονται από το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.

Οικονομική πρόοδος του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Οι επιλέξιμες δαπάνες μέχρι 31/12/2009 που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 6.116.076.916,10 Ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και αντιστοιχούν στο 97% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π.– Ο.Α.Λ.Α.Α.

Η αντίστοιχούσα Κοινοτική Συνδρομή για την ανωτέρω καταχωριθείσα δημόσια δαπάνη στο ΟΠΣ (σύμφωνα με τα ποσοστά συγχρηματοδότησης των έργων) ανέρχεται σε 3.436.044.069,69 Ευρώ και αντιστοιχεί στο 97,63% της συνολικής Κοινοτικής Συνδρομής του Ε.Π.– Ο.Α.Λ.Α.Α.

Οι δαπάνες ιδιωτικής συμμετοχής που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται στα 1.201.812.769 Ευρώ και αφορούν στις δαπάνες των ‘Εργων Παραχώρησης, «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» και «Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής».

Από την Αρχή Πληρωμής υποβλήθηκαν προς την Ε.Ε. για το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. μέχρι τις 31/12/2009 συνολικά είκοσι πέντε (25) αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών με συνολική δημόσια δαπάνη 6.066.524.540 Ευρώ, με αντίστοιχη Κοινοτική Συνδρομή 3.365.785.038 Ευρώ.

Η τελευταία (25η) αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2009 αφορούσε αποκλειστικά στην απόσβεση της προκαταβολής ύψους 212.310.215 Ευρώ.

Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου

Δείκτες πραγματοποίησης

Στον ΠΙΝΑΚΑ Α (παρατίθεται στην συνέχεια στην Ενότητα 2.1.2, σελ. 22) αποτυπώνεται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου σε επίπεδο Μέτρου του Προγράμματος. Οι στόχοι του κάθε Μέτρου (δείκτες εκροών) που καταγράφονται στην στήλη «Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο έως 31/12/2009» αντιστοιχούν στην πραγματική επίτευξή τους μέχρι την 31/12/2009, με βάση σύγκρισης το τελευταίο εγκεκριμένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 – ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 390,016 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 382,528 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 98,08%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Το Μέτρο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση 40,3 χλμ. αυτοκινητοδρόμου, διατομής 2Χ2+ΛΕΑ και 2Χ3+ΛΕΑ, των  οποίων η κατασκευή ξεκίνησε στο πλαίσιο του ΚΠΣ ΙΙ, καθώς και την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών εργασιών (φυτεύσεις, σηματοδοτήσεις οδών, διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων κτλ.).

Πορεία υλοποίησης

Το έργο «Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ» έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του. Έχουν παραδοθεί 40,3 χλμ. αυτοκινητόδρομου και έχουν ολοκληρωθεί οι συμπληρωματικές εργασίες.

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 371,853 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 338,955 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 91,15%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Το Μέτρο υλοποιείται με τις ακόλουθες πράξεις που αφορούν στην κατασκευή των τμημάτων Αυτοκινητόδρομου στο τμήμα Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες:

- Τμήμα Σκάρφεια (Γέφυρα ΟΣΕ) – Α.Κ. Θερμοπυλών, μήκους 17,4 χλμ.

- Τμήμα ΠΑΘΕ- Α.Κ. Θερμοπυλών - Νέα κοίτη Σπερχειού και τμήμα ΑΚ Ροδίτσας - ΑΚ Αγίας Μαρίνας, μήκους 17,30 χλμ.

- Τμήμα Ν.Κοίτη Σπερχειού – τέλος Α.Κ. Ροδίτσας, μήκους 4,06 χλμ., το οποίο αποτελεί έργο – γέφυρα στο ΕΣΠΑ.

- Τμήμα Α/Κ  Αγ. Μαρίνα Στυλίδας – Α.Κ. Ραχών, μήκους 19,23 χλμ., το οποίο αποτελεί έργο – γέφυρα στο ΕΣΠΑ.

Πορεία υλοποίησης

- Το σύνολο των 17,40 χλμ. του έργου «ΠΑΘΕ - Τμήμα Σκάρφεια (Γέφυρα ΟΣΕ) έως ΑΚ Θερμοπυλών» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

- Το σύνολο των 17,30 χλμ. του έργου «ΠΑΘΕ- Α.Κ. Θερμοπυλών - Νέα κοίτη Σπερχειού και τμήμα Α.Κ. Ροδίτσας - Α.Κ. Αγίας Μαρίνας» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

- Από το σύνολο των 4,06 χλμ. του έργου «ΠΑΘΕ : Τμήμα Ν. Κοίτη Σπερχειού - Τέλος Α.Κ. Ροδίτσας» έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 2,65 χλμ..

- Από το σύνολο των 19,23 χλμ του έργου «ΠΑΘΕ : Τμήμα Α.Κ. Αγίας Μαρίνας Στυλίδα έως Α.Κ. Ραχών» έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 13,30 χλμ..

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 110,000 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 92,281 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 83,89%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Το Μέτρο υλοποιείται με τα έργα:

- Κατασκευή σύνδεσης της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας με την πόλη και το νέο λιμάνι μέσω οδικής αρτηρίας δύο κλάδων μήκους 3,76 χλμ. ο καθένας, εκατέρωθεν του ποταμού Γλαύκου, καθώς και ενός ανισόπεδου κόμβου. Αποτελεί έργο – γέφυρα στο ΕΣΠΑ.

- Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη, μήκους περίπου 5 χλμ. Αποτελεί έργο – γέφυρα στο ΕΣΠΑ

- Κατασκευή τμήματος της παράκαμψης από Γορίτσα – Αγριά μήκους 0,94 χλμ.  το οποίο αποτελεί έργο – γέφυρα στο ΕΣΠΑ.

- Κατασκευή τμήματος της παράκαμψης από Α.Κ. Λάρισας έως Ι.Κ. Αγ. Παρασκευής (Κραυσιδώνα), μήκους 4,88 χλμ. περίπου.

Πορεία υλοποίησης

- Από το σύνολο των 3,76 χλμ. του έργου «Σύνδεση ευρείας παράκαμψης Πατρών με πόλη και νέο λιμάνι» έχει πραγματοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 0,77 χλμ.

- Από το σύνολο των 5 χλμ. του έργου «Σύνδεση ευρείας παράκαμψης Πατρών με την πόλη με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη» έχει πραγματοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 4,10 χλμ.

- Από το σύνολο των 0,94 χλμ. του έργου «Κατασκευή Κοιλαδογέφυρας - Ι.Κ. & συνδετηρίων οδών του Τμήματος Γορίτσα-Αγριά της Παράκαμψης Βόλου» έχει πραγματοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε  0,29χλμ.

- Το σύνολο των 4,88 χλμ. του έργου «Κατασκευή παράκαμψης πόλεως Βόλου από Α.Κ. Λάρισας έως Ι.Κ. Αγίας Παρασκευής (Κραυσίδωνας)» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

ΜΕΤΡΟ 1.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 625,483 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 625,823 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 100,05%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Το Μέτρο περιλαμβάνει την κατασκευή 65,30 χλμ. του Περιφερειακού Δακτύλου Αττικής, διατομής 2Χ(3+ΛΕΑ) ή 2Χ(2+ΛΕΑ). Στη μεσαία νησίδα της ΕΛΕΣΣ προβλέπεται ελεύθερη ζώνη πλάτους 9,80μ. για ένταξη διπλής σιδηροδρομικής γραμμής του προαστιακού σιδηροδρόμου προς Κόρινθο και Α/Δ Σπάτων.

Πορεία υλοποίησης

Το έργο του Μέτρου 1.5 «Περιφερειακός δακτύλιος Αττικής» έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του. Έχουν παραδοθεί τα 65,30 χλμ..

ΜΕΤΡΟ 1.6 ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 110,635 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 110,522 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 99,90%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Αντικείμενο του Μέτρου είναι η κατασκευή καλωδιακής γέφυρας 5 ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 2.252 μ., των γεφυρών πρόσβασης εκατέρωθεν αυτής, συνολικού μήκους 631μ., και χερσαίου οδικού τμήματος στην περιοχή του Αντιρρίου, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου διοδίων, μήκους 630 μ. Το έργο καθίσταται λειτουργικό με την κατασκευή των οδών πρόσβασης που περιλαμβάνουν την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους 2.200 μ., για την σύνδεση της Ζεύξης με τα υπάρχοντα εθνικά οδικά δίκτυα εκατέρωθεν αυτής. Το έργο των οδών πρόσβασης χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Πορεία υλοποίησης

Το έργο του Μέτρου 1.6 «Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου» έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του Έχουν παραδοθεί τα 3,50 χλμ..

ΜΕΤΡΟ 1.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 19,098 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 16,952 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 88,76%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Οι δράσεις στο πλαίσιο Διαχείρισης Μέτρου 1.7 αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένους Συμβούλους στην ΕΥΔΕ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ στους παρακάτω τομείς που σχετίζονται με την υλοποίηση του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και των έργων ευθύνης της ΕΥΔΕ/ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ:

- Έλεγχος και διαχείριση συμβάσεων σε όλα τα έργα που θα κατασκευασθούν με δημόσια χρηματοδότηση.

- Διερεύνηση ειδικών θεμάτων (Γεωτεχνικών, Γεωλογικών, Εδαφολογικών Τεχνικών Σηράγγων, Νομικών, κ.λ.π.).

- Βελτίωση – Αναβάθμιση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Υπηρεσίας.

- Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τις ανάγκες και τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

- Δράσεις Δημοσιότητας της ΕΥΔΕ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ για τα έργα τουΠΑΘΕ.

Πορεία υλοποίησης

Το Μέτρο 1.7 περιλαμβάνει μία πράξη, η οποία αν και έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο χαρακτηρίζεται ως ημιτελής λόγω μη ολοκλήρωσης διοικητικων ενεργειών.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

ΜΕΤΡΟ 2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΠΣ ΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 768,330 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 808,737 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 105,26%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Το Μέτρο υλοποιείται με πράξεις που αφορούν:

- στη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων που άρχισαν να υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π.-Π.Ο.Α. του ΚΠΣ ΙΙ. Πρόκειται για τμήματα συνολικού μήκους 163,5 χλμ. και διατομής 2Χ2+ΛΕΑ στη Μακεδονία και στη Θράκη.

- στην αναβάθμιση του ήδη κατασκευασμένου σε προηγούμενες περιόδους τμήματος Μέστη–Μάκρη (14,17 χλμ), με τη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα του Άξονα στις περιοχές αναφοράς.

- στην κατασκευή του έργου «Σιάτιστα –  Κρυσταλλοπηγή, τμήμα Αλιάκμων  - Ν. Κωσταράζι» συνολικού μήκους 11,90 χλμ.

- στην κατασκευή του έργου «Εγνατία Οδός - Γέφυρα Νέστου και Προσβάσεις» συνολικού μήκους 1,9 χλμ.

- στην κατασκευή των τμημάτων του κάθετου αξόνα της Εγνατίας Οδού «Θεσσαλονίκη (Δερβένι)– Σέρρες – Προμαχών»: Λαχανάς – Α/Κ Χριστού & Κ. Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου συνολικού μήκους νέας χάραξης 17,5 χλμ. και βελτίωσης 19,6 χλμ. Αποτελεί έργο – γέφυρα στο ΕΣΠΑ.

- στην κατασκευή του νέου έργου: «Α.Κ. Στρυμόνα – Α.Κ. Αγ. Ανδρέα (Μεσόγεια Χάραξη)» συνολικού μήκους 44 χλμ.

- στην κατασκευή του καθέτου αξόνα της Εγνατίας Οδού «Κομοτηνή – Νυμφαία» εκτιμώμενου συνολικού μήκους νέας χάραξης 19 χλμ. και βελτίωσης 3,5 χλμ . Αποτελεί έργο – γέφυρα στο ΕΣΠΑ.

- στην ολοκλήρωση της Σύνδεσης Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ/Εγνατίας με τον 6ο Προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης (2ο υποτμήμα) μήκους 1,6 χλμ.

Πορεία υλοποίησης

- Το σύνολο των 163,50 χλμ. του έργου «Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας ΚΠΣ ΙΙ στη Μακεδονία και τη Θράκη» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

- Το σύνολο των 14,17 χλμ. του έργου «Αναβάθμιση του τμήματος Μέστη-Μάκρη της Εγνατίας οδού» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

- Από το σύνολο των 11,90 χλμ. του έργου «Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή Τμήμα Αλιάκμων -Ν. Κωσταράζι» ολοκληρώνονται τα 8,00 χλμ.

- Το σύνολο των 1,90 χλμ. του έργου «Εγνατία Οδός - Γέφυρα Νέστου και Προσβάσεις» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

- Από το σύνολο των 17,50 χλμ. της νέας χάραξης του έργου «Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Θεσ/νικη (Δερβένι)-Σέρρες-Προμαχών: Λαχανας-Α.Κ. Χριστου και Κάτω Άμπελα –Α.Κ. Πετριτσιου», έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 8,50 χλμ. Από τα 19,60 χλμ. βελτίωσης του υφιστάμενου άξονα, και έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 4,30 χλμ.

- Το σύνολο των 44,0 χλμ. του έργου «Εγνατία Οδός. Κατασκευή τμήματος από Α/Κ Στρυμόνα μέχρι Α/Κ Αγ. Ανδρέα (Μεσόγεια Χάραξη)» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

- Από τα 19 χλμ. νέας χάραξης του έργου της κατασκευής του καθέτου αξόνα της Εγνατίας Οδού «Κομοτηνή – Νυμφαία» έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 3,61 χλμ. νεάς χάραξης. Από τα 3,5 χλμ. βελτίωσης του έργου έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 0,67 χλμ. βελτίωσης.

- Από τα 1,6 χλμ. του έργου της ολοκλήρωσης της Σύνδεσης Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ/Εγνατίας με τον 6ο Προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης (2ο υποτμήμα) έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 0,6 χλμ.

ΜΕΤΡΟ 2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΣΕ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 877,922 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (με ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 968,604 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 110,33%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Το Μέτρο υλοποιείται με τις ακόλουθες πράξεις:

- Κατασκευή, τμημάτων του αυτοκινητόδρομου στην Ήπειρο, στην περιοχή από Α.Κ. Ιωαννίνων έως Α.Κ. Μετσόβου, συνολικού μήκους 30,80 χλμ. και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ).

- Κατασκευή, στη Δυτική Μακεδονία, του τμήματος από Α.Κ. Παναγιάς έως Α.Κ. Γρεβενών, συνολικού μήκους 35,70 χλμ. και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ).

Πορεία υλοποίησης

- Από τα 30,80 χλμ. του έργου «Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο από Α.Κ. Ιωαννίνων έως Α.Κ. Μετσόβου» έχουν ολοκληρωθεί τα 30 χλμ.

- Τα 35,70 χλμ. του έργου «Εγνατία Οδός - Κατασκευή Τμήματος Παναγία - Γρεβενά (ME)» έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

ΜΕΤΡΟ 2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 5 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 4,528 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 90,56%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Οι δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 2.3 περιλαμβάνουν:

- Σύμβουλος Διαχείρισης.

- Δράσεις σχετικές με το Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού.

Πορεία υλοποίησης

Οι ανωτέρω πράξεις του Μέτρου έχουν ολοκληρωθεί.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 – ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (τ. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας)

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 615,848 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 598,937 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 97,25%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Χρηματοδοτούνται οι εξής συνεχιζόμενες στο ΕΣΠΑ Συμβάσεις Παραχώρησης:

- Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.: Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί

- Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος - Τσακώνα

- Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)

- Αυτοκινητόδρομος «Ιόνια Οδός», Τμήματα Αντίρριο – Ιωάννινα, Αθήνα – Μαλιακός και Σχηματάρι - Χαλκίδα

- Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη

Πορεία υλοποίησης

Τα έργα Συμβάσεων Παραχώρησης του Μέτρου 3.1 αποτελούν έργα – γέφυρες στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση από το οποίο θα ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο. Το σύνολο των αντίστοιχων δεικτών – εκροών προσμετράται στο ΕΠ-ΕΠ.

ΜΕΤΡΟ 3.2 ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 132,154 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 22/02/2010): 139,298 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 105,41%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Το Μέτρο υλοποιείται με τις ακόλουθες πράξεις:

- Την ολοκλήρωση τμημάτων και συνδέσεων του Β.Ο.Α.Κ. μήκους 9,70 χλμ. και κατασκευή νέων τμημάτων μήκους 22,00 χλμ. Αποτελεί έργο γέφυρα στο ΕΣΠΑ.

- Την κατασκευή του τμήματος Αγ. Βαρβάρα-Αγ. Δέκα (Καστέλλι) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά, συνολικού μήκους 15,70 χλμ. Αποτελεί έργο γέφυρα στο ΕΣΠΑ.

- Την κατασκευή των συνδέσεων της πόλης του Ηρακλείου με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης συνολικού μήκους 2,3 χλμ.

Πορεία υλοποίησης

- Από το σύνολο των 22,00 χλμ. νέας χάραξης του έργου «Κατασκευή και Αναβάθμιση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης» έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 11,00 χλμ. Τα 9,70 χλμ. βελτίωσης του υφιστάμενου άξονα έχουν ολοκληρωθεί.

- Από το σύνολο των 15,70 χλμ. του έργου «Κατασκευή του τμήματος Αγ. Βαρβάρα-Αγ. Δέκα (Καστέλλι) του κάθετου οδικού έξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά», έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 7,24 χλμ.

- Τα  2,3 χλμ. του έργου της σύνδεσης της πόλης του Ηρακλείου με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

ΜΕΤΡΟ 3.4 ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 90 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 82,264 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 91,40%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Στο Μέτρο 3.4 περιλαμβάνονται δράσεις για την ωρίμανση, αναβάθμιση ή/ και κατασκευή τμημάτων των οδικών, νησιωτικών και ηπειρωτικών αξόνων.

Ενδεικτικά, προβλέπεται η κατασκευή οδικών νησιωτικών αξόνων όπως των νησιών Λέσβου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας,  Λευκάδας, Ρόδου κ.α., καθώς και η βελτίωση της κατασκευής τμημάτων ηπειρωτικών αξόνων, όπως ενδεικτικά η ολοκλήρωση του τμήματος της Εθνικής Οδού Τρικάλων – Άρτας από σήραγγα Παχτουρίου έως Αγ. Κυριακή και η αναβάθμιση του Β’ τμήματος στο λεκανοπέδιο Αττικής της λεωφόρου Ασπροπύργου – ΝΑΤΟ. Το συνολικό μήκους των παραπάνω οδικών αξόνων ανέρχεται σε  35,68 χλμ. περίπου. Επιπλέον περιλαμβάνεται καθώς ο κάθετος άξονας της Εγνατίας «Θεσ/νίκη – Μουδανιά, τμήμα Σωζόπολη – Μουδανιά», μήκους 15 χλμ.  Επισημαίνεται ότι τα έργα «Μυτιλήνη – Καλλονή» και «Ρόδου-Λίνδου από Φαληράκι μέχρι Κολύμπια» αποτελούν έργα – γέφυρες του ΕΣΠΑ.

Πορεία υλοποίησης

- Από τα 20χλμ. του έργου «36η Εθνική Οδός Μυτιλίνης-Καλλονής " Τμήμα Ι Βελτίωση 36ης Ε.Ο. Κατά τμήματα από διακλάδωση Μοριας μέχρι Αρισβη Τμήμα ΙΙ Βελτίωση τμήματος 36ης Ε.Ο. Από διακλάδωση παράκαμψης Μοριας έως διακλάδωση 1ης επαρχιακής οδού (Λαρσος)» έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 2,00 χλμ.

- Τα 0,78 χλμ του έργου «Άξονας Γέφυρα Λευκάδας-Λευκάδα -Νυδρί-Βασιλική, τμήμα Βελτίωση Ανατολικού οδικού άξονα Ν. Λευκάδος)», ολοκληρώνονται με εθνικούς πόρους εώς 31/12/2010.

- Τα 2,94 χλμ του έργου «Άξονας Βορρά-Νότου (Σκριπερό-Κέρκυρα-Λευκίμη)/ Παράκαμψη Οικισμού Περιβολίου Νήσου Κέρκυρας», έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

- Τα 2,57 χλμ του έργου «Άξονας Πόρος-Αργοστόλι-Φισκάρδο Δρόμος Κρανιάς Κεφαλονιά τμήμα από Κόμβο νέας περιφ. Οδού Κουτάβου με δρόμο Κρανιάς )», ολοκληρώνονται με εθνικούς πόρους εώς 31/12/2011.

- Τα 3,50 χλμ του έργου «Ολοκλήρωση Ε.Ο. Τρικάλων- Άρτας, τμήμα : από σήραγγα Παχτουρίου έως Αγ. Κυριακή.» , έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

- Από τα 6,16 χλμ. του έργου «Ολοκλήρωση –ανακατασκευή οδού Ασπροπύργου – ΝΑΤΟ Χ.Θ. 6+000 – Χ.Θ.12+162», έχει ολοκληρωθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε  4,72 χλμ. και τα υπόλοιπα 1,44 χλμ. ολοκληρώνονται με εθνικούς πόρους εώς 31/12/2011.

- Τα 15,00 χλμ. του έργου «Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκη-Μουδανιά: Τμήμα Σωζόπολη-Μουδανιά-Ποτίδαια» έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

- Από τα 9,8 χλμ. του έργου «Βελτίωση – Διαπλάτυνση Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου από Φαληράκι μέχρι Κολύμπια έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 4,3 χλμ.

- Από τα 1,0478 χλμ. του έργου «Ε.Ο. Σάμος – Καρλόβασι: Α΄ Τμήμα  Γέφυρα Μπλάμη (0,55 χλμ.) και Β΄ Τμήμα Κουρού – Ντερέ (0,497 χλμ.)» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία το Τμήμα Α΄ και το Τμήμα Β΄πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του 2010.

- Τα 10 χλμ. της βελτίωσης οδικού τμήματος σε υφιστάμενους οδικούς άξονες της ηπειρωτικής Ελλάδας έχουν αποδοθεί στην κυκλοφορία.

- Από τα 2,27 χλμ. της περιμετρικής οδού της πόλης της Ρόδου έχουν αποδοθεί στην κυκλοφορία 0,9 χλμ.

ΜΕΤΡΟ 3.5 ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 25 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 20,902 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 83,61%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Το Μέτρο υλοποιείται  με μία πράξη αντικείμενο της οποίας είναι:

- Η κατασκευή τμήματος αυτοκινητοδρόμου μήκους 4 χλμ. από περιοχή ισόπεδου κόμβου Αθήναιο μέχρι την Είσοδο της Σήραγγας Ραψομμάτη.

- Η κατασκευή του τμήματος αυτοκινητοδρόμου  μήκους περίπου 0,7 χλμ. από την έξοδο της σήραγγας Ραψομμάτη έως Μαλλωτά.

- Η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Νέας Εθνικής Οδού με την υφιστάμενη Εθνική Οδό, μήκους 2,4 χλμ.

Πορεία υλοποίησης

Τα 7,1 χλμ. του έργου «Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

ΜΕΤΡΟ 3.6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 25 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 22,888 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 91,55%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Οι προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 3.6 περιλαμβάνουν τεχνικές και υποστηρικτικές μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες και συναφείς ενέργειες για την προετοιμασία των έργων της επόμενης προγραμματικής περιόδου που αφορούν στην ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, των Εθνικών Δικτύων Μεταφορών καθώς και των μεταξύ τους συνδέσεων.

Πορεία υλοποίησης

Από το σύνολο των 54 μελετών  έχουν ολοκληρώσει το φυσικό τους αντικείμενο οι 2, έχουν απενταχθεί οι 3 και οι υπόλοιπες 49 βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εθνικών πόρων.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 199,546 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 186,001 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 93,21%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Το Μέτρο υλοποιείται με την ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων της Λεωφόρου Κηφισού συνολικού μήκους 4,3 χλμ (με διατομή αυτοκινητοδρόμου) καθώς και την ολοκλήρωση της κατασκευής δύο ανισόπεδων κόμβων, καθώς και  την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (ηχοπετάσματα, φυτεύσεις , κ.λ.π.).

Κατασκευή άλλων αστικών οδικών έργων σύνδεσης περιοχών του Ν. Αττικής, όπως ενδεικτικά η βελτίωση και κατασκευή τμημάτων της Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου, συνολικού μήκους 11,1 χλμ. περίπου με το παράπλευρο δίκτυο, της Λεωφόρου Σταυρού – Ραφήνας, συνολικού μήκους 3,7 χλμ. περίπου, τη βελτίωση της οδού Κερατέας – Αναβύσσου, συνολικού μήκους 9 χλμ., την αναβάθμιση της λεωφόρου Πεντέλης συνολικού μήκους 2,1 χλμ. και την ολοκλήρωση εργασιών της Λεωφόρου Κερατέας – Λαυρίου συνολικού μήκους 15,8 χλμ. περίπου.

Πορεία υλοποίησης

- Τα 4,3 χλμ. του έργου «Εθνική οδός Αθηνών Λαμίας-Λεωφ. Κηφισού» τα οποία αποτελούνται από  0,7 χλμ.  για το «Τμήμα από χ.θ.0+000 έως χθ 0+700» και 3,68χλμ. για το «Τμήμα από χ.θ.3+060 έως χθ 6+744» έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

- Το σύνολο των 11,10 χλμ. του έργου «Λεωφόρος Βάρης - Κορωπίου» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

- Το σύνολο των 3,70 χλμ. του έργου «Λεωφόρος Σταυρού - Ραφήνας τμήμα Σταυρού - Πικερμίου» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

- Από το σύνολο των 9 χλμ. του έργου «Ολοκλήρωση Οδού Κερατέα – Αναβύσσου», έχει ολοκληρωθεί φυσικό και οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 8,2 χλμ.

- Το σύνολο των 2,10 χλμ. του έργου «Αναβάθμιση Λ. Πεντέλης σύνδεση με εξωτερικό δακτύλιο Αττικής οδού από κόμβο οδού 25ης Μαρτίου μέχρι οδού Αναπαύσεως στους δήμους Μελισσίων-Βριλησσίων» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

- Το σύνολο των 15,8 χλμ. του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών οδού Σταυρού – Ραφήνας, Τμήμα Κερατέα – Λαύριο» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 – ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΡΟ 5.1 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 1.043,443 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 1.034,244 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 99,12%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Με το παρόν έργο και στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ προβλέπονταν:

- Η Ολοκλήρωση του Βασικού Έργου, Τμήμα Μοναστηράκι – Σύνταγμα:

Στα πλαίσια των Α΄ και Β΄ ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία 15,9  χλμ. γραμμής μετρό σε 2 γραμμές με 19 σταθμούς, εκτελέσθηκαν δε και ορισμένες εργασίες στο εναπομείναν τμήμα Σύνταγμα–Μοναστηράκι για την ολοκλήρωση του Βασικού Έργου. Η ολοκλήρωση του τμήματος Σύνταγμα–Μοναστηράκι, το οποίο περιλαμβάνει 1,25 χλμ. σήραγγας και 1 σταθμό (Μοναστηράκι), περιλαμβάνεται στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ. Επίσης, περιλαμβάνονται συμπληρωματικά έργα επιφανείας για την προσαρμογή ολοκλήρου του δικτύου σε λειτουργία με την πόλη της Αθήνας και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και αναβάθμιση των σταθμών του υφισταμένου συστήματος (κλιματισμός σημαντικών σταθμών, κ.α.).

- Η κατασκευή τριών (3) επεκτάσεων των Γραμμών 2 και 3, στις οποίες περιλαμβάνονται:

  - Η Επέκταση Εθνική Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο (Γρ. 3) (Έργα Π/Μ και σιδηροδρομικές εργασίες σε μήκος 5,8 χλμ. με δυο (2) σταθμούς: Χαλάνδρι (πρ. Πλακεντία) και Δουκίσσης Πλακεντίας (πρ. Σταυρός) καθώς και ένα (1) αμαξοστάσιο (Σταυρού) επιφανείας 60.000 μ2 για εναπόθεση συρμών).

  - Η Επέκταση Δάφνη –  Ηλιούπολη ( Άγιος Δημήτριος) (Γρ. 2) (Έργα Π.Μ. για  την κατασκευή σήραγγας στο τμήμα Δάφνη – Άγιος Δημήτριος (πρώην Ηλιούπολη)  μήκους γραμμής 1,2 χλμ και 1 σταθμό στον Άγιο Δημήτριο, Η/Μ και σιδηροδρομικές εργασίες για τη θέση σε λειτουργία της επέκτασης).

  - Η Επέκταση Μοναστηράκι – Αιγάλεω (Γρ. 3) (Έργα Π.Μ. & Η/Μ για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία τμήματος 4,3 χλμ. και τριών (3) σταθμών: Κεραμεικός (πρώην Βοτανικός), Ελαιώνας (πρώην Άγιος Σάββας), Αιγάλεω.

  - Το Τροχαίο υλικό για την εξυπηρέτηση όλων των επεκτάσεων (Προμήθεια 21 συρμών, από τους οποίους οι 17 χρηματοδοτήθηκαν από τον συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό και οι 4 από εθνικούς πόρους).

  - Τέσσερις (4) Σταθμοί Μετεπιβίβασης (Συγγρού-Φιξ, Δουκίσσης Πλακεντίας (Πρ. Σταυρός), Χαλάνδρι, Κατεχάκη & Πεζογέφυρα Καλατράβα).

  - Σχεδιασμός και μελέτες ωρίμανσης νέων επεκτάσεων (προς Κηφισιά, Γαλάτσι, Πειραιάς) με τη συνδρομή χρηματοοικονομικού, τεχνικού και γεωτεχνικού συμβούλου.

  - Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση στην παρακολούθηση της υλοποίησης των πιο πάνω έργων.

Πορεία υλοποίησης

Στο έργο «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης»

  - Έχουν ολοκληρωθεί και τα 12,56 χλμ. γραμμής της τιμής στόχου

  - Έχουν κατασκευαστεί οι 7 σταθμοί Μετρό

  - Έχει κατασκευαστεί 1 αμαξοστάσιο

  - Έχουν κατασκευαστεί οι 4 σταθμοί μετεπιβίβασης

  - Έχουν παραδοθεί και οι 17 συρμοί

ΜΕΤΡΟ 5.2 ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 110,000 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 69,927 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 63,57%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Στο Μέτρο αυτό περιλαμβάνονται τα έργα:

- «Σταθμοί και Η/Μ εργασίες στην επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό Αθηνών», το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή τριών (3) Σταθμών (Χολαργού, Νομισματοκοπείου, Αγ. Παρασκευής) της γραμμής 3 του Μετρό Αθηνών, ενός (1) Σταθμού μετεπιβίβασης (Νομισματοκοπείο) της επέκτασης της γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, καθώς και οι απαιτούμενες Η/Μ εργασίες και σιδηροδρομικά συστήματα. Στο πλαίσιο του ΚΠΣ ΙΙΙ έχει υλοποιηθεί και αποδοθεί ο σταθμός Μετρό «Νομισματοκοπείου». Η πράξη θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

- το έργο «Η/Μ εγκαταστάσεις για την πλήρη λειτουργία του τμήματος «Άγιος Αντώνιος - Ανθούπολη» τα οποίο αποτελεί έργο – γέφυρα στο ΕΣΠΑ.

Πορεία υλοποίησης

Στο έργο «ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 : «ΧΟΛΑΡΓΟΣ» , «ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» , «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΚΑΙ ΣΤΑΘ/ΜΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ «ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» έχει ολοκληρωθεί 1 σταθμός Μετρό.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

ΜΕΤΡΟ 6.1 ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 199,934 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 179,645 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 89,85%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την κατασκευή πλήρους συστήματος μετρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα:

- Κατασκευή υπόγειας κύριας γραμμής μήκους περίπου 9,6 χλμ δύο τροχιών, που στο μεγαλύτερο τμήμα της διέρχεται κάτω από βασικούς οδικούς άξονες και κεντρικά σημεία της πόλης της Θεσσαλονίκης.

- Κατασκευή 13 σταθμών.

- Ένα Αμαξοστάσιο στην περιοχή Βότση για την εναπόθεση του τροχαίου υλικού και όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη συντήρηση και τις επισκευές.

- Προμήθεια Τροχαίου υλικού (18 συρμοί).

- Όλα τα απαιτούμενα για τη λειτουργία της γραμμής Ηλεκτρομηχανολογικά και Σιδηροδρομικά συστήματα.

- Τις απαραίτητες Έρευνες και Μελέτες για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων και τη συμπλήρωση των διαθέσιμων ερευνών και μελετών, και τη σύνταξη της Γενικής Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρμογής του Έργου.

- Προκαταρκτικές εργασίες (κυκλοφοριακές παρακάμψεις, κλπ.) και Αρχαιολογικές εργασίες (πρόβλεψη για την πλήρη προστασία και την παρακολούθηση των σημαντικών μνημείων της πόλης και την ανασκαφή μεγάλου αριθμού αρχαιοτήτων που αναμένεται να απαντηθούν). Οι απαιτούμενες Απαλλοτριώσεις και Έργα Ο.Κ.Ω.

- Σύμβουλος Διαχείρισης του έργου.

- Σχεδιασμός και μελέτες ωρίμανσης νέων επεκτάσεων (προς Καλαμαριά και προς Σταυρούπολη)

Πορεία υλοποίησης

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης θα ολοκληρωθεί με πόρους του ΕΠ Μακεδονία – Θράκη του ΕΣΠΑ.

ΜΕΤΡΟ 6.2 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 176,139 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 154,196 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 87,54%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την επέκταση Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας «Αιγάλεω – Χαϊδάρι». Το έργο αφορά στην κατασκευή: α) Σήραγγας μήκους 1,4  χλμ., β) του Σταθμού «Χαϊδάρι», γ) των Σταθμών Μετεπιβίβασης «Χαϊδάρι» και «Κεραμικός», και δ) του Αμαξοστασίου Ελαιώνα, επιφανείας περίπου 86.000 τ.μ.

Στην κατασκευή των παραπάνω περιλαμβάνονται,  τα έργα Π/Μ., όσο και η Μελέτη Εφαρμογής, η Προμήθεια, Εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των απαραίτητων Η/Μ και Σιδηροδρομικών συστημάτων. Επίσης, περιλαμβάνονται τα απαραίτητα συστήματα σηματοδότησης, αυτόματης επιτήρησης συρμών & πληροφόρησης επιβατών, ασύρματης επικοινωνίας, αυτοματισμού & ελέγχου κτιρίων, και συλλογής κομίστρου. Η πράξη θα ολοκληρωθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.

Πορεία υλοποίησης

Στο έργο «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης»

  - Έχει ολοκληρωθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 1,16 χλμ. γραμμής.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 – ΛΙΜΑΝΙΑ

ΜΕΤΡΟ 7.1 ΛΙΜΑΝΙΑ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 156,220 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 119,586 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 76,55%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε μεγάλα λιμάνια εθνικής σημασίας καθώς και σε μικρότερα λιμάνια της χώρας.

Το Μέτρο περιλαμβάνει έργα επιχώσεων, χερσαίων χώρων, εκβαθύνσεων λιμενολεκάνης, κατασκευής προβλητών, κυματοθραυστών, κρηπιδωμάτων, κτιριακών, δικτύων, οδικών προσβάσεων, διευθετήσεις ρεμάτων, προμήθειας Η/Μ εξοπλισμού, άλλες προμήθεις κ.λπ. σε λιμένες όπως της Πάτρας, του Βόλου, της Σούδας, της Μυκόνου, του Λαυρίου, του Πειραιά κ.λπ.

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των συνθηκών πρόσβασης και κυκλοφορίας του εξυπηρετούμενου επιβατικού κοινού σε λιμάνια της χώρας το Μέτρο περιλαμβάνει και έργα πρόσβασης σε αυτά όπως η  κατασκευή γέφυρας άνω διάβασης στην οδό Κοντοπούλου και η ολοκλήρωση των έργων οδοποιίας στην περιοχή Λιπάσματα – Κόμβος Τελωνείου της παραλιακής οδικής σύνδεσης Πειραιά – Δραπετσώνα.

Πορεία υλοποίησης

- Τα λιμάνια Λαυρίου και Ναυπλίου έχουν ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί εντός του Γ΄ΚΠΣ.

- Τα λιμάνια της Πάτρας, της Μυκόνου, της Καβάλας και της Χίου θα ολοκληρωθούν ως έργα – γέφυρες με πόρους του ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ.

- Τα λιμάνια Σούδας και Βόλου που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ θα ολοκληρωθούν με εθνικούς πόρους.

- Το έργο της κατασκευής σταθμού εμπορευματοκιβωτίων «Ελ. Βενιζέλος» στο Ν. Ικόνιο (Κατασκευή Προβλήτα Ι) καθώς και το έργο της κατασκευής μικρών προβλητών στην περιοχή dock 1 του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά έχει ολοκληρωθεί.

- Οι μικρότερες παρεμβάσεις στα λιμάνια Ραφήνας, Πυθαγορείου, Καλαμάτας, Χάλκης και Καβάλας θα ολοκληρωθούν από εθνικούς πόρους.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΕΤΡΟ 8.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 99,071 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 54,750 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 55,26%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Στο φυσικό αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνεται:

- Η επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS), η πρώτη φάση του οποίου έχει ολοκληρωθεί στην περιοχή του Πειραιά με χρηματοδότηση του ΕΠ-ΠΟΑ του ΚΠΣ ΙΙ και των Ιονίων Νήσων με χρηματοδότηση από την πρωτοβουλία INTERREG.

- Η απόκτηση εξοπλισμού για την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα (Προμήθεια Ελικοπτέρων)

- H κατασκευή έργων υποδομής (υπόστεγων, γραφείων, δαπέδων στάθμευσης κλπ.) για υποστήριξη ελικοπτέρων

- Δράσεις με στόχο την αντιμετώπιση των θαλάσσιων ατυχημάτων (προμήθεια σκάφους ανοικτής θαλάσσης και πυροσβεστικών πλοίων, εξοπλισμός περιφερειακών σταθμών πρόληψης/καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης, η προμήθεια υδροφόρων, βραχειονοφόρων και λοιπών πυροσβεστικών οχημάτων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών ή άλλων έκτακτων συμβάντων σε λιμάνια της χώρας).

Πορεία υλοποίησης

Έχουν ολοκληρωθεί τα έργα προμηθειών:

  - «Σταθμοί πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης»

  - «Προμήθεια περιπολικού ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων»

  - «Προμήθεια ενός ελικοπτέρου μεσαίου τύπου πολλαπλών ρόλων»

  - «Προμήθεια οχημάτων πυροσβεστικού σώματος για αντιμετώπιση των ατυχημάτων πυρκαγιών ή άλλων έκτακτων συμβάντων»

Το έργο της επέκτασης του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS) απεντάχθηκε καθώς δεν συμβασιοποιήθηκε εντός της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΕΤΡΟ 9.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 129,995 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 83,167 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 63,98%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Το Μέτρο περιλαμβάνει:

Α) Δράσεις για τη βελτίωση της αστυνόμευσης των μεγάλων οδικών αξόνων, τον περιορισμό των οδικών ατυχημάτων και την έγκαιρη και επιτυχέστερη διάσωση σε περίπτωση ατυχήματος.

Προμήθεια της Ελληνικής Αστυνομίας με περιπολικά οχήματα, οχήματα έρευνας τροχαίου ατυχήματος, γερανοφόρα οχήματα,  μοτοσικλέτες, συσκευές ελέγχου ταχύτητας, συσκευές μέτρησης μέθης, πομποδέκτες οχημάτων,  πομποδέκτες δικύκλων, φορητές πινακίδες, κώνοι, πομποδέκτες βάσεως, οχήματα τροχαίας τύπου JEEP, συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα κ.α..

Προμήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με Ειδικά Διασωστικά – Πυροσβεστικά Οχήματα , Γερανοφόρα Οχήματα, Διασωστικές σειρές εργαλείων, κ.α.

Β) Δράσεις για τη βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος όπως προκύπτουν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ και των λοιπών Φορέων για την Οδική Ασφάλεια (όπως ενδεικτικά βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις, τροποποίηση ορίων ταχύτητας, δημιουργία συστήματος κωδικοποίησης κ.λπ.).

Γ) Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε μεγάλα αστικά κέντρα, σε οδικούς άξονες και σε κομβικά σημεία συγκοινωνιακών κέντρων για την άμβλυνση των φαινομένων κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Πορεία υλοποίησης

Από τα ανωτέρω έχουν ολοκληρωθεί:

- οι δράσεις σχετικά με τη βελτίωση της αστυνόμευσης των μεγάλων οδικών αξόνων και την επιτυχέστερη διάσωση σε περάτωση ατυχημάτων μέσα από τις προμήθειες:

- της Ελληνικής Αστυνομίας «Εξοπλισμός υπηρεσιών τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στους χρήστες των διευρωπαϊκών αξόνων».

- της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού παροχής βοήθειας σε τροχαία ατυχήματα».

- δράσεις αρμοδιότητας ΥΠΟΜΕΔΙ / ΓΓΔΕ για την βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος καθώς και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε αστικά κέντρα, οδικούς άξονες και κομβικά σημεία για την άμβλυνση κυκλοφοριακής συμφόρησης και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων όπως:

- μελέτες «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και Συστήματος Καταγραφής Δεδομένων για την αποτίμηση της Αποτελεσματικότητας Επεμβάσεων Οδικής Ασφάλειας» και «Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση επιλεγμένων βέλτιστων παρεμβάσεων για τυπικά προβλήματα οδικής ασφάλειας σε αστικές περιοχές».

- δράσεις έργων «Τροποποίηση των ορίων ταχύτητας στους άξονες Κόρινθος-Πάτρα και Κόρινθος-Τρίπολη» και «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βελτίωσης οδικών προσβάσεων στο Ο.Α.Κ.Α.».

- υπηρεσιών συμβούλου «Τεχνικός Σύμβουλος Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) για την Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.)»

Η πράξη «Επεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας κόμβων και διαβάσεων πεζών στον άξονα Αντίρριο – Ιωάννινα» που περιλαμβανόταν στο Μέτρο στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ απεντάχθηκε και μεταφέρθηκε στον άξονα Ε’ του ΕΠ- ΕΠ στο ΕΣΠΑ.

ΜΕΤΡΟ 9.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 25,376 εκατ. ευρώ

Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 21,341 εκατ. ευρώ

Ποσοστό απορρόφησης: 84,10%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Οι επιλέξιμες ενέργειες στο πλαίσιο του Μέτρου 9.2 είναι:

- Αγορά και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού λειτουργίας του ΟΠΣ ή της εγκατάστασης και λειτουργίας άλλων απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή υπάρχει υποχρέωση από το Διαρθρωτικό Ταμείο. Επίσης οι υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού και λογισμικού.

- Εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσύνων.

- Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη Δ.Α. του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. για ειδικά θέματα τα οποία εκ της φύσεώς τους δεν είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους από το υφιστάμενο προσωπικό.

- Παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π. και της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού 1260/99.

- Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Ε.Π., με δημιουργία σχεδίου δράσης δημοσιότητας και ενέργειες, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

- Οργάνωση σεμιναρίων για την ανταλλαγή εμπειριών ή την κατάρτιση του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής ή των εμπλεκόμενων στην παρακολούθηση ή την εφαρμογή.

### 2.1.2	ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στον Πίνακα A αποτυπώνεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο του Προγράμματος ως προς τους δείκτες εκροών, σε σχέση με τους στόχους του Συμπληρώματος Προγραμματισμού στην 4η Αναθεώρησή του. Η ενημέρωση της επίτευξης των στόχων έγινε έως 31/12/2009.

Η επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών για το 2009 είναι ικανοποιητική. Η σχετική υστέρηση που παρουσιάζεται σε μεμονωμένα Μέτρα του Προγράμματος σχολιάζεται στη στήλη παρατηρήσεις του Πίνακα 4 της παραγράφου 2.1.4.

### 2.1.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 31/12/2009

Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος με βάση την 4η Αναθεώρησή του.

Συγκεκριμένα:

- Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η ενεργοποίηση και η Ένταξη Έργων στα Μέτρα και στους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ έως 31/12/2009.

Το ποσοστό Ενεργοποίησης ανέρχεται σε 115,07 % έως 31/12/2009, ενώ το ποσοστό Δέσμευσης Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 103,42% έως 31/12/2009.

- Στον Πίνακα 2Α παρουσιάζεται η Οικονομική Πρόοδος του Προγράμματος έως 31/12/2009 με ημερομηνία καταχώρησης την 31/12/2009.

- Στον Πίνακα 2Β παρουσιάζεται η Οικονομική Πρόοδος του Προγράμματος έως 31/12/2009 με ημερομηνία πληρωμής την 31/12/2009 όπως αυτά καταχωρήθηκαν και μετά την 31/12/2009.

- Στον Πίνακα 2Γ είναι οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες για την Τελική Έκθεση Εφαρμογής ανά Προτεραιότητα και Μέτρο για τα έτη 2000 έως 2009 με ημερομηνία καταχώρησης την 31/12/2009.

- Στον Πίνακα 2Δ είναι οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες για την Τελική Έκθεση Εφαρμογής ανά Προτεραιότητα και Μέτρο για τα έτη 2000 έως 2009 με ημερομηνία πληρωμής την 31/12/2009 όπως αυτά καταχωρήθηκαν και μετά την 31/12/2009.

- Στον Πίνακα 2Ε είναι οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες για την Τελική Έκθεση Εφαρμογής ανά Προτεραιότητα και Μέτρο για το έτος 2009 με ημερομηνία καταχώρησης την 31/12/2009.

- Στον Πϊνακα 2Ζ είναι οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες για την Τελική Έκθεση Εφαρμογής ανά Προτεραιότητα και Μέτρο για το έτος 2009 με ημερομηνία πληρωμής την 31/12/2009 όπως αυτά καταχωρήθηκαν και μετά την 31/12/2009.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

### 2.1.4	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2008

Η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος, όπως καταγράφεται στην παρούσα Ετήσια Έκθεση, συγκρίνεται με τις προβλέψεις που είχαν καταγραφεί στην Ετήσια Έκθεση του 2008.

Κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του κανόνα ν+2 (2007), η υποχρέωση ν+2 καλύφθηκε στο σύνολό της.

Σε ότι αφορά στις προβλέψεις της Ετήσιας Έκθεσης του 2008, αυτές είχαν εκτιμηθεί από τους Φορείς Υλοποίησης σε 6.758.304 χιλ.€ συνολικά για το τέλος του 2009. Σύμφωνα με την υλοποίηση μέχρι 31/12/2009, οι δαπάνες ανήλθαν στα 6.116.077 χιλ.€. συνολικά.

Οι δαπάνες υπολείπονται της συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος διότι το ποσό των 6.116.077 χιλ.€ αφορά σε ημερομηνία καταχώρησης δαπανών μέχρι 31/12/2009, γεγονός το οποίο γίνεται αντιληπτό στον πίνακα 2Δ στον οποίο οι δαπάνες με ημερομηνία πληρωμής 31/12/2009 ανέρχονται στο ποσό των 6.315.859 χιλ.€.

Τέλος, στον Πίνακα 4 που ακολουθεί, παρέχονται στοιχεία σύγκρισης μεταξύ των πραγματοποιηθέντων δεικτών εκροών για το 2009 και των δεικτών των στόχων των Μέτρων όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την 4η Αναθεώρηση καθώς και τις ανάλογες απεντάξεις - τροποποιήσεις.

## 2.2	Ανθρώπινοι ποροι – ειδικα θεματα

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις των Μέτρων (κατηγορίες έργων) του Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. ως προς την απασχόληση, σε σχέση με τις αρχές των ακόλουθων στρατηγικών:

- Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση.

- Στρατηγική της Λισσαβόνας.

- Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ).

Οι αρχές αυτές συνοψίζονται στα εξής:

Βασικοί Στόχοι Απασχόλησης:

1. Πλήρης Απασχόληση.

2. Ποιότητα και Παραγωγικότητα της Εργασίας.

3. Κοινωνική Συνοχή και Ενσωμάτωση.

Κατευθυντήριες Γραμμές:

1. Ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για ανέργους και αέργους.

2. Επιχειρηματικό πνεύμα και θέσεις εργασίας.

3. Προσαρμοστικότητα εργασίας.

4. Επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και διά βίου.

5. Αύξηση προσφοράς εργασίας και παράταση επαγγελματικού βίου.

6. Ισότητα φύλων.

7. Ενσωμάτωση ατόμων που μειονεκτούν στην αγορά εργασίας.

8. Αποδοτικότητα και ελκυστικότητα εργασίας.

9. Αδήλωτη εργασία.

10. Επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα.

Γενικά, λόγω και της τεχνικής φύσης του Προγράμματος (Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α.), δεν είχαν τεθεί ειδικοί στόχοι σχετικά με την απασχόληση, πλην της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τόσο κατά την υλοποίηση των δράσεών του, όσο και στη συνέχεια κατά την λειτουργία / χρήση των υποδομών που δημιουργεί.

Η δημιουργία ή/και αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός των μεταφορικών υποδομών έχει άμεση θετική επίπτωση στην απασχόληση, συνεπώς η συνάφεια του Προγράμματος με τους Κοινοτικούς και Εθνικούς στόχους για την απασχόληση είναι υψηλή. Ειδικότερα:

- Πέρα των άμεσων θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται, υπάρχει ευνοϊκή πολλαπλασιαστική επίπτωση των επενδύσεων σε μεταφορικές υποδομές στην απασχόληση και στους ανθρώπινους πόρους άλλων τομέων.

- Η συμβολή των επενδύσεων σε μεταφορικές υποδομές στην αποκέντρωση δραστηριοτήτων και πληθυσμών έχει αντίστοιχη θετική επίπτωση στην απασχόληση σε επίπεδο περιφέρειας και στην άρση των ανισοτήτων της αγοράς εργασίας, και συνεπώς και στην ενδυνάμωση τη οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των απομακρυσμένων περιοχών.

- Η συμμετοχή Ευρωπαϊκών εταιρειών στην υλοποίηση των έργων αυτών δίνει τη δυνατότητα σε πλήθος άλλων Ευρωπαίων πολιτών να ζήσουν και να εργαστούν στην Ελλάδα, καθώς επίσης και σε πλήθος επιχειρήσεων να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά, κάνοντας πράξη την ενιαία εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ισότητα ευκαιριών των φύλων

Ο Οδηγός του ΕΥΣ/ΕΚΤ επιβεβαιώνει ότι το Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι γενικά ουδέτερο ως προς την επίδραση στην προτεραιότητα που αφορά την ισότητα ευκαιριών των δύο φύλων και συγκεκριμένα την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και εν μέρει την εκπαίδευση και τον συνδυασμό επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Πρέπει να σημειωθεί ως ιδιαίτερα θετικός παράγοντας η υψηλή συμμετοχή γυναικών σε θέσεις ευθύνης (80%). Επισημαίνεται στον Οδηγό ότι ο αριθμός των μόνιμων θέσεων εργασίας δεν είναι σημαντικός και θα προέλθει από ανακατατάξεις στο προσωπικό.

# 3.	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

## 3.1	Πραγματική χρηματοδοτική εκτέλεση και προβλέψεις δαπανών του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

# 4.	ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

## 4.1	Ενέργειες παρακολούθησης και αξιολόγησης

### 4.1.1	Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Διαχειριστικής Αρχής

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. πρωτ. Δ17α/10/68/Φ.8/27-12-2000 για τη σύσταση της Ε.Υ.Δ.-Ε.Π./Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως έχει τροποποιηθεί με σειρά Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (βλ. τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις υπ. αρ. πρωτ. Δ17α/03/49/Φ.8/25-09-2001, Δ17α/09/68/Φ.8/31-7-2003, Δ17α/08/97/Φ.8/16-6-2005, Δ17α/117/6/Φ.8/25-8-2006 και Δ17α/24/9/Φ.8 ΓΕΝ/2-3-2007) και ισχύει, το στελεχιακό της δυναμικό προβλέπεται να ανέλθει σε ενενήντα (90) άτομα.

Βάσει του άρθρου 5 του Νόμου 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και την ΚΥΑ με αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ765/11-2-2008 (ΦΕΚ 641Β/10-4-2008) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας.

Η Υπηρεσία αποτελείται από εβδομήντα (71) στελέχη από τα οποία τα πενήντα τέσσερα (54) είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τρία (4) στελέχη είναι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και δεκατρία (13) στελέχη είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα στελέχη της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι είτε Δημόσιοι Υπάλληλοι αποσπασμένοι από υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., είτε στελέχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., τα οποία έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μετά από σχετικούς διαγωνισμούς.

### 4.1.2	Πρωτοβουλίες υποστήριξης και βελτίωσης συνεργασίας με τους Τελικούς Δικαιούχους

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των Τελικών Δικαιούχων από τη Διαχειριστική Αρχή,  οργανώθηκαν συσκέψεις για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος όπως, η προετοιμασία των αιτήσεων μεγάλων έργων, η συμπλήρωση των τριμηνιαίων δελτίων, έργων και υποέργων ο προσδιορισμός των στοιχείων που καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ., η ωριμότητα έργων προς ένταξη, κ.α., καθώς και ενημερώσεις για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 -2013.

Αναλυτική παρουσίαση των ενεργειών για την υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων γίνεται στην υποενότητα 5.1.1.2 του κεφαλαίου 5 της Τελικής Έκθεσης εκτέλεσης του Προγράμματος.

### 4.1.3	Παρουσίαση της κατάστασης και των προβλημάτων που ενέκυψαν κατά τη συλλογή στοιχείων και τη μέτρηση δεικτών από τους Τελικούς Δικαιούχους και ο τρόπος αντιμετώπισης τους

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τους Τελικούς Δικαιούχους των πράξεων του Προγράμματος για θέματα που αφορούσαν στην εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων και οδηγιών, στον προγραμματισμό των δράσεων (ενταγμένων και μη στο Πρόγραμμα) καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων τους. Προς την κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιήθηκαν συστηματικές συναντήσεις με τους Τελικούς Δικαιούχους και επιτόπιες επισκέψεις των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής στους χώρους εκτέλεσης των πράξεων.

Γενικά, τα στοιχεία εξέλιξης φυσικής προόδου είναι διαθέσιμα από τους Φορείς και στην πλειοψηφία τους και στη Διαχειριστική Αρχή.

## 4.2	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

### 4.2.1 Γενικά

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/99 και ειδικότερα το άρθρο 38 αυτού, το άρθρο 4 του Κανονισμού 438/2001 και του Ν. 2860/2000, η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ (νυν ΕΠ-ΕΠ)  είναι η υπεύθυνη Αρχή για τους πρωτοβάθμιους ελέγχους που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ, προκειμένου να διασφαλιστεί και επαληθευτεί η ορθή διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Ο έλεγχος αυτός εκτείνεται στην εξέταση του σύννομου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

### 4.2.2 Πλαίσιο Ελέγχων

Οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι τους οποίους πραγματοποιούν οι Μονάδες Γ΄ των Διαχειριστικών Αρχών σε πράξεις, είναι προληπτικοί, έλεγχοι κατά την υλοποίηση των πράξεων και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Στόχος των ελέγχων αυτών είναι, αφενός μεν η επαλήθευση των παραδοτέων προϊόντων (εργολαβίες – μελέτες – υπηρεσίες – προμήθειες) που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφετέρου δε, η πραγματοποίηση της αιτούμενης δαπάνης και η συμμόρφωση με τους όρους των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής για τη συγχρηματοδότηση των Προγραμμάτων σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

Το Μάιο του 2005, η Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ, ύστερα από συνεχείς επαφές με τους αρμόδιους Γενικούς / Ειδικούς Γραμματείς, τους προϊσταμένους των Διαχειριστικών Αρχών και με αντικείμενο τη διερεύνηση των προβλημάτων υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ, την εξεύρεση λύσεων και την αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων για τη βελτίωση του συστήματος, συνέταξε σε συνεργασία με τη ΜΟΔ ΑΕ, το 13985 / ΕΥΣ / 2856 / 14-4-2005 έγγραφο όπως επικαιροποιήθηκε με το οικ.4574/ΕΥΣ570/31-01-2007 έγγραφο, με οδηγίες για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Κανονισμού 438/2001.

Με βάση τα ανωτέρω έγγραφα οδηγιών, οι Διαχειριστικές Αρχές συνέταξαν άμεσα πρόγραμμα επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων για τo έτος 2009 των Μονάδων Γ΄ και των Μονάδων Β΄.

### 4.2.3 Είδη Ελέγχων

Οι έλεγχοι που διεξάγονται από τις Μονάδες Β΄ των Διαχειριστικών Αρχών, είναι οι εξής:

- Προενταξιακοί έλεγχοι, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

- Προληπτικοί έλεγχοι, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα των υποέργων, ελέγχοντας προληπτικά τα στάδια εξέλιξής τους. Ειδικότερα, ελέγχονται τα τεύχη δημοπράτησης πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και το σχέδιο σύμβασης πριν την υπογραφή της.

- Έλεγχοι κατά την υλοποίηση, μέσω των οποίων ελέγχονται προληπτικά:

  - ενδεχόμενες μεταβολές του φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων,

  - δαπάνες μέσω των Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης των υποέργων πριν την καταχώρηση στο ΟΠΣ και στοιχεία που δηλώνονται στα Μηνιαία Δελτία, σε συνδυασμό με τα αντίγραφα των παραστατικών που τα συνοδεύουν,

  - τα προϊόντα παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων μέσω των τριμηνιαίων / εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης.

Οι ανωτέρω στόχοι πραγματοποιούνται μέσω επιτόπιων επιθεωρήσεων, με αντικείμενο τη διαπίστωση της προόδου του φυσικού αντικειμένου σε σχέση με το οικονομικό αντικείμενο της πράξης, όπως αυτή αποτυπώνεται στα υποβαλλόμενα στοιχεία (Δελτία Παρακολούθησης) και τα συμβατικά κείμενα (ΤΔΕ, Απόφαση Ένταξης, Συμβατικά Τεύχη).

- Έλεγχοι μετά την ολοκλήρωση κάθε πράξης, όπως αυτή πιστοποιείται με τη «Δήλωση Ολοκλήρωσης Πράξης», που υποβάλλεται από τον Τελικό Δικαιούχο στη Διαχειριστική Αρχή.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι Πράξεων που διενεργεί η Μονάδα Γ’ περιλαμβάνουν:

- Την επαλήθευση ικανοποιητικής διαδρομής ελέγχου για τις Πράξεις που υλοποιούνται από τον Τελικό Δικαιούχο.

- Τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των Πράξεων και των διαδικασιών.

- Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών που δηλώνονται από τον Τελικό Δικαιούχο.

- Τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων που πραγματοποιούνται και δηλώνονται μέσω των Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης, από τον Τελικό Δικαιούχο.

- Τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Τελικός Δικαιούχος στο πλαίσιο της Πράξης.

- Τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας.

Τέλος, οι Μονάδες Γ΄ είναι υπεύθυνες για την πρόταση ενδεχόμενων δημοσιονομικών διορθώσεων, λόγω παρατυπιών που διαπιστώνονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους.

Τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων καταχωρούνται στο ΟΠΣ.

Παράλληλα των ανωτέρω, οι κύριες ελεγκτικές δραστηριότητες της Μονάδας Γ΄ συμπληρώνονται από σειρά άλλων ελέγχων, όπως η διενέργεια ελέγχων δημοπράτησης, ελέγχων προ υπογραφής σύμβασης,  έλεγχοι τροποποίησης φυσικού αντικειμένου σε συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων (ΑΠΕ), υποβολή στοιχείων στην OLAF, κλπ, όπως θα αναλυθεί και κατωτέρω.

### 4.2.4 Επιτόπιες Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι

Για την κατάρτιση του προγράμματος επιθεωρήσεων και ελέγχων για τα έτη 2007, 2008 και 2009, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, οι Μονάδες Β΄ και Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής έλαβαν υπόψη τους το έγγραφο 13985/ΕΥΣ 2856/14-4-2005 όπως επικαιροποιήθηκε με το οικ.4574/ΕΥΣ570/31-01-2007 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα με το οποίο παρασχέθηκαν οδηγίες για τους ελέγχους που υλοποιούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Κανονισμού 438/01.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι Μονάδες Β΄ και Μονάδα Γ΄ συνέταξαν προγραμματισμό επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων του ΕΤΠΑ, ο οποίος αφορά σε δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Α. Επιτόπιοι Έλεγχοι της Μονάδας Γ΄ της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Οι επιτόπιοι έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από τη Μονάδα Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής, εκτός από την εξέταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατά την φάση κατασκευής και ολοκλήρωσης της πράξης, περιλαμβάνουν :

α) Τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων, νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και τήρησης των διαδικασιών.

β) Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο.

γ) Τον έλεγχο τήρησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος.

δ) Τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας.

Από τη Μονάδα Γ, για το έτος 2009 έχουν πραγματοποιηθεί 19 επιτόπιοι έλεγχοι σε 28 υποέργα του ΕΤΠΑ, συνολικού ύψους ελεγμένων δαπανών 598.727.778,18 € όπου παρουσιάζονται στον Πίνακα 6Ι.

Β. Επιτόπιες Επιθεωρήσεις της Μονάδας Β΄ της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Από τη Μονάδα Β, για το έτος 2009 έχουν πραγματοποιηθεί επιτόπιες επιθεωρήσεις σε 16 υποέργα του ΕΤΠΑ όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 6IΙ.

Συνολικά, οι επιτόπιοι έλεγχοι και έπιθεωρήσεις οι οποίοι έχουν διενεργηθεί από τις Μονάδες Γ’  και Β΄ σε υποέργα του ΕΤΠΑ από το 2003 μέχρι 31-12-2009, αποτυπώνονται  στους πίνακες 6IIIα και 6ΙΙΙβ αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6Ι – Επιτόπιοι Έλεγχοι Μονάδας Γ΄κατά το 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ 6Ι (συνέχεια)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6ΙΙ -  Επιτόπιες Επιθεωρήσεις Μονάδας Β΄κατά το 2009

Πίνακας 6ΙΙΙα – Συνολικοί Επιτόπιοι Έλεγχοι Μονάδας Γ’ έως 31/12/2009

Πίνακας 6ΙΙΙα (συνέχεια)

Πίνακας 6ΙΙΙα (συνέχεια)

Πίνακας 6ΙΙΙα (συνέχεια)

Πίνακας 6ΙΙΙα (συνέχεια)

Πίνακας 6ΙΙΙβ – Συνολικές Επιτόπιες Επιθεωρήσεις Μονάδας Β’ έως 31/12/2009

Πίνακας 6ΙΙΙβ (συνέχεια)

Πίνακας 6ΙΙΙβ (συνέχεια)

    - Εγκύκλιος Δημοσιονομικών Διορθώσεων

Τον Απρίλιο του 2004 εκδόθηκε η Εγκύκλιος Εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το «Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΚΠΣ, του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο 2000-2006» (αρ, 907/052/2-7-2003, ΦΕΚ 878, τ.Β΄, 4-1-2001), η οποία επέβαλε την εφαρμογή μιας ειδικής διαδικασίας για τις περιπτώσεις πράξεων που εμφάνιζαν παρατυπίες και για την ανάκτηση των δημόσιων πόρων του κοινοτικού και εθνικού προϋπολογισμού.

Στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ κατά το έτος 2009 δεν υπάρχουν δημοσιονομικές διορθώσεις σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ.

### 4.2.6 Έλεγχοι της ΕΥΔ/ΕΠ - ΕΠ από άλλα όργανα

Η Διαχειριστική Αρχή ελέγχθηκε κατά το 2009  από την ΕΔΕΛ και από την  Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :

Πίνακας 7 – Έλεγχοι από άλλα όργανα

## 4.3 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Οι δράσεις της Τεχνικής Βοήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υποενότητα 5.1.3 του Κεφαλαίου 5 της Τελικής Έκθεσης εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

## 4.4	Μέτρα διασφάλισης της δημοσιότητας της παρέμβασης

### 4.4.1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τα ακόλουθα Μέτρα του Προγράμματος :

- Από το Μέτρο 9.2. 	- Τελικός Δικαιούχος  «ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ»

- Από το Μέτρο 1.7.	- Τελικός Δικαιούχος  «ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ»

- Από το Μέτρο 2.3.	- Τελικός Δικαιούχος  «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

- Από το Μέτρο 3.1.	- Τελικός Δικαιούχος «ΕΥΔΕ ΜΚ-ΕΠΠ», «ΕΥΔΕ ΜΚ-ΕΠΑ ΙΟ» και «ΕΥΔΕ ΛΣΕΠ» και

- Από το Μέτρο 5.1.	- Τελικός Δικαιούχος  «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»

Οι Φορείς Υλοποίησης των Μέτρων 1.7. (ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ), 2.3. (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.) και 5.1. (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) υλοποιούν δράσεις Π&Δ των έργων αρμοδιότητάς τους.

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ έχει την ευθύνη της υλοποίησης των δράσεων Π&Δ, που εντάσσονται στο Μέτρο 9.2. για το σύνολο του Προγράμματος

Τέλος, από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) υλοποιούνται και άλλες δράσεις Π&Δ των έργων του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.

### 4.4.2	ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 9.2

Ισχύουσα νομοθεσία

Η Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια να εξασφαλίσει τη δημοσιότητα των έργων του Προγράμματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Η προσαρμογή του εν λόγω Κανονισμού στην ελληνική νομοθεσία πραγματοποιήθηκε με το Νόμο υπ΄αριθ. 2860/2000. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 εξειδίκευσε τις διατάξεις εφαρμογής των δράσεων Π&Δ και θέσπισε λεπτομερείς κανόνες για την πραγματοποίηση των εργαλείων Π&Δ.

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ όσον αφορά την χρηματοδότησή τους υπάγονται στις διατάξεις των Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» , ενώ όσον αφορά ειδικότερα ζητήματα όπως π.χ. κατανομή του ποσοστού προϋπολογισθείσης δαπάνης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, υπάγονται στο Π.Δ. 261/97 «για την διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης».

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος κατά το έτος 2009

Ένα σημαντικό μέρος των δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος υλοποιείται μέσω της ιστοσελίδας (web site) της Διαχειριστικής Αρχής με ηλεκτρονική διεύθυνση www.epoalaa.gr, η οποία λειτουργεί από τις 22/03/2002, καθώς και των ιστοσελίδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και των επιμέρους ιστοσελίδων των Τελικών Δικαιούχων του Προγράμματος. Η ιστοσελίδα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής του ΥΠ.ΟΙ.Ο.,  με βάση τις τρέχουσες ανάγκες των Τελικών Δικαιούχων του Προγράμματος και της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και πάντα με στόχο την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

Κατά το έτος 2007 η Διαχειριστική Αρχή προκήρυξε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό του έργου «Δημοσιότητα-Πληροφόρηση-Προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Oδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη», προϋπολογισμού 2.700.000,00€. Με την υπ. αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/2979/5-7-2007 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. Σύμφωνα με την Απόφαση, ανάδοχος του έργου του εν λόγω διαγωνισμού είναι η εταιρεία SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. Η Σύμβαση με τον Ανάδοχο υπογράφτηκε την 12/10/2007.

Κατά την διάρκεια του έτους 2008 άρχισε η υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης η οποία και ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2009. Πιο αναλυτικά το αντικείμενο της σύμβασης αφορά :

- Πανελλαδική και περιφερειακή τηλεοπτική καμπάνια του Προγράμματος με τηλεοπτικά spot (1 εταιρικό και 3 θεματικές ενότητες).

- Πανελλαδική και περιφερειακή ραδιοφωνική καμπάνια του Προγράμματος με ραδιοφωνικά spot (1 εταιρικό και 4 θεματικές ενότητες).

- Εφημερίδες και περιοδικά με μία έντυπη διαφήμιση στον πανελλαδικό τύπο και μία στον περιφερειακό τύπο.

- Διαφημιστική καμπάνια προβολής στο Internet.

# 5.	ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ και συντονισμοσ διαρθρωτικών παρεμβάσεων

Τα μέτρα διασφάλισης της συμβατότητας της εφαρμογής με τις κοινοτικές πολιτικές (τήρηση κοινοτικών πολιτικών, δημιουργούμενη απασχόληση, προστασία του Περιβάλλοντος, κανόνες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων) καθώς και  ο συντονισμός με άλλα Προγράμματα – Πρωτοβουλίες (Ταμείο Συνοχής, INTERREG III, Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών)  περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 5.3 του κεφαλαίου 5 της Τελικής Έκθεσης Εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

# 6.	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στην ενότητα 5.4 (υποενότητα 5.4.1) της Τελικής Έκθεσης Εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, περιλαμβάνεται Κατάλογος Μεγάλων Έργων με αναφορά στη χρηματοδότησή τους καθώς και αναλυτικό κείμενο με τα επιτεύγματά τους.